## 1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 70年院庆宣传
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 曹熠 |  |  | 联系电话 | 65246789-3095
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 163.0275 | 162.8415 | 162.841 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 128.0275 | 128.0275 | 128.027 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | 35 | 34.814 | 34.814 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展北京人艺70周年院庆系列活动，包括庆典活动，形象宣传片，制作纪念画册，文创产品开发等。 |  |  |  | 2022年，配合剧院70周年院庆，开展了线上线下同步的活动，其中线上活动全网累计播放量超1.5亿次，得到了大量关注，取得极佳效果。 出版发行图书三册，其中70周年纪念画册两册，《人艺演员谈表演》一册，后者入选2022年7月中国好书榜单及中宣部出版局“奋进新征程 建功新时代”好书荐读活动8月书单。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 画册及图书 | ≥3册 | 3册 | 7.5 | 7.5
|  |  | 文创产品 | ≥2种 | 2种 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 直播规格 |  | 10小时院庆直播活动及6.11“向戏剧致敬”主题晚会直播 | 15 | 15
|  | 时效指标 |  |  | 均在院庆宣传期内完成预设目标 | 10 | 8
|  | 成本指标 |  |  | 在预算内完成 | 10 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人艺形象 |  | 院庆活动成为2022年度网络戏剧热门事件 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 |  |  | 打造北京人艺话剧品牌，为新媒体平台积累了受众基础 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众及读者满意 |  | 根据舆情反馈，院庆期间获得广泛好评 | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 90
问题： 1、图书及画册预算加总为58万元，但最终画册制作与印刷支出28万多，图书支出32万元，加总超60万。图书价格32万，画册28万多。 2、绩效目标指标设定不完整，缺少时效指标、成本指标，质量指标与满意度指标缺少三级指标。 3、环境氛围设计为外包公司，是否可由剧院自己有相应人才来设计。 4、未见满意度调研问卷。
建议： 1、加强资金使用管理，控制项目单位成本，避免子项成本超支。 2、加强绩效目标管理意识，绩效指标设置应当完整、合理、明确。 3、加强人才建设，增强项目完成的独立性，减少外包。