## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 作家及演员体验生活
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 范蛮溪 |  |  | 联系电话 | 65246789-3063
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 22.8 | 1.4278 | 1.4278 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 | 22.8 | 1.4278 | 1.4278 | — | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 演员队根据部门2022年度“深入生活，扎根人民”主题实践活动规划及“青年演员培训计划”，结合剧院巡演日程组织青年演员赴陕西韩城体验生活。活动将带领剧组演员及青年演员开展采风活动，与当地艺术院团交流互动，引领演员深入到生活中去，触摸历史脉搏，丰富知识阅历，提高文化底蕴和业务水平。同时，依托演员队剧本朗读活动平台，用演出服务当地百姓，进一步加深人艺公益品牌的影响力。 作家体验生活阶段是剧本“胚胎”重要的孕育阶段，创作室的首要工作就是针对有基础的选题，组织有写作经验的作家，有重点地培育剧本苗子，再通过进行专家论证、剧本研讨、等不可或缺的创作环节，逐步丰富，最终为剧院提供出达到排练、上演水平的高质量剧本。为长远计，创作室全力多方联络作家，沟通意向，为随后年度做剧目储备，所以，将定期举办北京人艺作家笔会，商谈创意，约定选题。 |  |  |  | 2022年新排剧目1部，小剧场话剧《长椅》共演出21场，主创人员10人。 2022年完成剧院四个剧场排练、演出、艺委会审查等剧本印刷工作，共计复印50部话剧剧本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大型原创作品（含重排） | ≤4部 | 0 | 4 | 0 | 原计划2022年底《正红旗下》演出，因疫情原因，延迟到2023年1月演出。
|  |  | 小型原创作品（含重排） | ≤2部 | 完成小剧场新排剧目《长椅》 | 4 | 2
|  |  | 参加人数 | ≥40人次 | 《长椅》主创人员10人 | 4 | 2 | 因2022年底疫情原因，《正红旗下》延迟到2023年1月演出。
|  |  | 剧本复印 |  | 完成50部话剧剧本复印。 | 3 | 3
|  | 质量指标 |  |  |  | 15 | 0
|  | 时效指标 |  |  |  | 10 | 5
|  | 成本指标 |  |  | 1.42775万元 | 10 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青年演员艺术修养、眼界与业务水平 |  |  | 10 | 6
|  |  | 通过剧本朗读公益演出项目，开展基层公共文化服务 |  |  | 10 | 6
|  |  | 进一步树立人艺公益品牌形象 |  |  | 10 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演员满意度 |  |  | 10 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 50
问题： 1、全年创排计划为6部作品，其中大型原创作品（含重排）小型原创作品（含重排），只完成1部小剧场剧目，导致体验生活数量指标未完成 。社会效益指标中“提高青年演员艺术修养、眼界、与业务水平”“公国剧本朗读公益演出项目开展几层公共文化服务”“进一步树立人艺公益品牌形象”均未完成。 2、绩效指标设定不够完整。
建议： 1、作家演员体验生活，可以不针对本年度创排剧目进行，剧本的储备是任何戏剧表演团体的重中之重，建议以多种形式开展作家演员体验生活活动。 2、提高青年演员的艺术修养、眼界、业务水平，建议采取多维度、多视角的方式进行，例如：现场观摩老艺术家创作过程、观摩其他艺术表演形式、采取不定时的专业培训及练功。 3、开展基层公共文化服务，不仅仅通过剧本朗读的形式，例如：举办会员开放日，特殊观众群体观摩日等形式开展基层公共文化服务，从而达到树立人艺公益品牌形象。