## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 剧场运维
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 任鸣 |  |  | 联系电话 | 65246789-2035
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 1411.3324 | 1411.3324 | 1409.1676 | 10 | 99.85% |  | 9.9847
|  | 其中：当年财政拨款 | 1411.3324 | 1411.3324 | 1409.1676 | — | 99.85% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京国际戏剧中心运维费，包括物业，取暖，水电，保安服务等。 |  |  |  | 物业服务，主要围绕年度节假日、国家和北京市重大活动、冬季供暖等重要时间节点，较好地完成了剧院本部、菊隐剧场、史家宿舍和怀柔工厂等区域内的物业服务工作，各岗位人员加强值守，加强巡检频次，保障剧院水、电、气、暖正常运行，并认真做好了各场所的消毒消杀，以及公共用电设备设施运维、环境卫生清洁、修缮维修、夏季防汛、防疫消杀、垃圾分类收集等工作任务。物业人员多次进行岗位培训，清晰划分责任区，明确了工作职责，多次做好应急保障工作，服务规范，符合合同约定的服务标准，达到了我院的预期工作目标。 取暖工作，主要是剧院本部、史家宿舍、菊隐剧场、怀柔工厂区域内的冬季供热保障工作，供热质量，得到了观众、职工、退休职工的一致肯定，达到了预期目标。 保安服务，围绕“两节”“两会”、北京冬奥会保安服务，围绕“两节”“两会”、北京冬奥会、70周年院庆、国庆等重要时间节点及剧院日常剧目演出，严格落实疫情防控各项措施，认真组织外来人员测温、扫码验码及核酸时效查验，严密组织日常安全值守和巡查，圆满完成演出秩序维护、安检、车辆停放及其他各类临时任务的安全保障。同时，加强内部人员安全及健康管理，积极开展安全及业务培训，定期开展防恐防暴及消防应急训练。7月25日凌晨，协助消防部门，成功处置玉石胡同多辆电动车自燃火灾，年底我院微型消防站还被北京市消防救援总队表彰为“灭火救援突出微型消防站”。保安服务为我院各项工作的有序开展筑牢基础，符合合同约定的服务标准，达到了我院预期工作目标。 扶贫工作，根据上级文件指示精神，购买农产品食材，主要用于剧院职工食堂和怀柔职工食堂，2022年超额度完成扶贫任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务地点 | ≥4个 | 1.物业服务在剧院本部、菊隐剧场、史家宿舍和怀柔工厂共4个地点。 2.取暖。完成剧院本部、史家宿舍、菊隐剧场、怀柔工厂区域内的冬季供热保障工作。 3.保安服务，按照合同约定保安员人数，较好地完成剧院本部、菊隐剧场、怀柔工厂的安保任务。 4.扶贫食材，主要用于剧院职工食堂和怀柔职工食堂。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障剧场正常运维 |  | 较好地完成了剧院本部、菊隐剧场、史家宿舍和怀柔工厂等区域内剧场运维工作，保障了剧场正常运维。 | 15 | 14
|  | 时效指标 | 2022年 | 1年 | 按计划完成了2022年全年的物业，取暖，水电，保安服务运维保障服务。 扶贫食材，全年按时间要求完成贫困地区农副产品食材的采购。 | 10 | 9
|  | 成本指标 |  |  | 总成本1409.167581万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障剧院正常运转、艺术生产、服务观众 | 1年 | 物业、供热、扶贫等，能够确保剧院各场所正常运转，达到了服务职工、服务观众的需求。保安多次按照消防部门要求，参加属地灭火救援任务，受到好评。社会效益明显。 | 15 | 12
|  | 可持续影响指标 | 更好地服务艺术生产和观众 | 1年 | 物业、供热、扶贫等，能够确保剧院各场所正常运转更好地服务艺术生产和观众需求，符合可持续发展要求。 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 剧场及观众满意 | 98%以上 | 综合各个季度物业、保安、供热、扶贫等服务费事宜上会研究情况，以及各部门及群众的反馈，总体对以上服务工作比较满意。 | 10 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 87.9847
问题： 1.项目绩效表设定不准确，保障剧场正常运维是定性指标，指标值不能是具体的数值，需用优良中差表示。 2.满意度指标不能是定性指标，需用百分比表示满意度的测评情况。 3.年度目标中含供暖，实际2022年没有供暖支出。
建议： 1.规范填报绩效目标申报表，科学合理设置绩效指标，指标值更加合理、细化、量化、可考核，有利于进一步提高财政资金使用效益。 2.可以进行满意度调查工作，收集各个部门及观众的意见反馈，有利于提供更好服务。