## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 更新空调盘管
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 任鸣 |  |  | 联系电话 | 65246789-2035
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 88.5713 | 88.5713 | 88.5713 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 88.5713 | 88.5713 | 88.5713 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 更新空调盘管，保障空调的正常使用。 |  |  |  | 空调盘管已全部更新，保障了空调的正常使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 更新空调盘管122台 | 15 | 12 | 由于隐蔽工程较多，原预算资金为更换84台空调盘管，实际施工更换了122台空调盘管。
|  | 质量指标 | 设备使用年限 | ≥10年 | 根据固定资产管理办法，该设备使用年限≥10年 | 5 | 5
|  |  | 设备合格率 | ≥95% | 设备合格率>95% | 5 | 5
|  |  | 设备利用率 | ≥80% | 设备利用率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成率 | ≥90% | 按规定时间完成 | 10 | 9
更新空调盘管，保障空调的正常使用。 二级指标: 成本指标; 空调盘管已全部更新，保障了空调的正常使用。 实际完成值: 最终审计结果为98.562295万元，超出预算资金10.36万元; 空调盘管已全部更新，保障了空调的正常使用。 分值: 10; 空调盘管已全部更新，保障了空调的正常使用。 得分: 5 | 由于隐蔽工程较多，原预算资金为更换84台空调盘管，实际施工更换了122台空调盘管。
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 保障空调正常使用 | 15 | 10
|  | 可持续影响指标 |  |  | 保障空调正常使用 | 15 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 使用部门满意度>90% | 10 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 75
问题： 1.项目前期立项调研不充分，预算更换84台，实际完成122台，偏差率较大； 2.项目绩效指标设定的合理性不足，如数量指标与质量指标未一一对应，成本指标未设定单位成本，时效指标未结合项目进度安排设定分年度各个时点的进度安排，效益指标缺乏代表项目改造后运行效果的量化指标值； 3.项目成本控制不到位，结算送审金额较大，造成项目结算审计审减率较大； 4.项目预算控制不到位，因更换量变化，造成项目超预算； 5.项目管理不到位，项目实施过程中未聘请监理； 6.项目验收环节不规范，未成立验收小组，也未按照工程项目分部分项验收； 7.项目未进行满意度调查。
建议： 1.加强项目前期立项调研的充分性，减少预算与执行的偏差； 2.加强项目绩效指标设定的合理性，数量指标与质量指标未一一对应，成本指标要设定单位成本，时效指标要结合项目进度安排设定分年度各个时点的进度安排，效益指标要选取代表项目改造后运行效果的量化指标值，充分反映项目的预期绩效； 3.加强项目成本控制，对结算送审金额要严格审核； 4.加强项目预算控制，对于超预算的相关支出要严格履行程序； 5.加强项目管理，项目实施过程中尽量聘请专业监理； 6.进一步规范项目验收环节，成立验收小组，按照工程项目规范分部分项验收； 7.对项目进行满意度调查和满意度分析，支撑项目的绩效效果。