## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 举报督察及奖励经费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场行政执法总队宣传和执法保障中心
项目负责人 |  |  | 汪雪风 |  |  | 联系电话 | 89156360
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 31.4 | 2.8 | 2.4386 | 10 | 87.09% | 8.7
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.4 | 2.8 | 2.4386 | - | 87.09% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强对案件催办与巡查，不定期对线索不清的举报信息进行实地或协调有关职能部门核实、取证。继续发挥举报奖励经费在举报工作中的重要作用，保证有效举报奖励金及时发放，促进社会公众对文化市场领域的监督 |  |  |  |  | 对案件催办与巡查，不定期对线索不清的举报信息进行实地或协调有关职能部门核实、取证，发挥举报奖励经费在举报工作中的重要作用，保证有效举报奖励金及时发放，促进社会公众对文化市场领域的监督
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对线索不清的举报需协调相关单位进行全面核实：（1）对各区进行巡查走访：50次；（2）对不同场所暗访：70余次 | 120次 |  | 120次 | 10 | 10
|  |  | 按照《北京市文化市场违法违规行为举报奖励办法》要求发放举报奖励资金 | 依据办法完成发放举报奖励资金 |  | 发放举报奖励金1笔 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 对相关单位及举报人的书面、电话回复比例占全年举报受理量：95% | 比例占全年举报受理量：95% |  | 电话回复比例占全年举报受理量的95%以上 | 9 | 9
|  |  | 严格执行《北京市文化市场违法违规行为举报奖励办法》，增强举报奖励透明度：达到要求 | 达到要求 |  | 严格执行《北京市文化市场违法违规行为举报奖励办法》，全年受理举报案件 663件 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目执行期：2022年1月至12月； | 2022年1月至12月 |  | 2022年1月至12月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：举报奖励资金发放及时性：审核无误后10日内发放 | 无误后10日内发放 |  | 无误后10日内发放 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数：31.4万元；1.举报业务督察经费1.4万元；2.奖励经费：30万元 | 项目预算控制数：31.4万元 |  | 2.438608万元 | 10 | 3.7 | 年中结合项目完成实际情况，调整了预算，下一步将增强预算编制的科学性和合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受理举报线索，督促举报案件核实；提供大案要案的有效案源；通过举报线索前期核查工作，有效查处案件，做到及时核查、受理、转办、回复，进一步优化文化市场监管工作水平 | 达到预期目标 |  | 随着近两年总队受理举报数量、办理大案要案数量的增加以及宣传力度的加大，广大社会公众对文化执法工作关注度持续增高，进一步优化了文化市场监管工作水平 | 15 | 13 | 效益指标为定性指标，无法准确衡量
|  |  | 通过举报奖励办法，调动举报人积极性，激励社会公众对文化市场违法违规行为的监督热情，促进文化市场的社会监督工作 | 达到预期目标 |  | 起到了激励社会公众对文化市场违法违规行为的监督热情，促进文化市场的社会监督工作的开展 | 15 | 13 | 效益指标为定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法受理对举报核实线索满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 举报受奖人员对奖励满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 88.4