## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 文化市场综合管理调研课题费
主管部门 |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 法制监督处
项目负责人 |  | 崔超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89156248
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10万 | 10万 |  | 10万 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10万 | 10万 |  | 10万 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展和落实文化市场管理调研工作，探讨和摸索新形势下加强文化市场管理工作的办法，提升文化市场综合执法信息化水平的研究工作。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新总队成立后，监管领域扩大，需要安排各监管领域相应的调研活动。具体调研课题范围为：1.以元宇宙等为代表的文化和旅游市场新业态新发展风险隐患与防控对策研究；2.文化执法领域侵害未成年人合法权益的执法研究。 |  |  | 完成调研报告2篇 | 完成调研报告2篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：调研报告内容真实，论据充分，逻辑性强，推理严谨，观点新颖，结论准确。 |  |  | 达到预期目标 | 已完成 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：根据每年上级部署和单位自定的调研工作和课题，开展调研或委托有资质的第三方进行调研，计划5月确定调研课题，10月底完成调研报告2篇。资金支出进度：到2021年10月底支出100%。 |  |  | 10月底完成报告；10月底支付全部费用。 | 2篇报告于10底完成；第一笔费用于9月支付；第二笔费用于12月支付 | 10 |  | 6 |  | 因疫情原因，11月初，各单位开始大面积感染，导致我单位与受委托单位的相关工作无法对接，延迟至12月支付。
|  | 成本指标 | 指标1：总预算控制在10万以内 |  |  | 10万 | 10万 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：调研成果具有实际工作指导意义 |  |  | 达到预期目标 | 已完成 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96