## Sheet2 (2)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 预算评审绩效内控审计财务服务费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 于鹏 |  |  | 联系电话 | 89156211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 59.611 | 10 | 99.35% | 9.9352
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 59.611 | - | 99.35% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提高绩效管理意识，促进和提升单位预算绩效管理工作水平；继续推进总队预算执行审计工作，强化审计监督；建立总队内部控制管理体系，规范内部控制管理，以此带动和推进总队各项业务工作。 |  |  |  |  | 2022年开展了绩效评价、预算评审、事前评估、内部专项审计和内控升级等相关工作，通过工作开展，提高绩效管理意识，促进和提升单位预算绩效管理工作水平；推进了总队预算执行审计工作，强化审计监督；建立总队内部控制管理体系，规范内部控制管理，带动和推进了总队各项业务工作开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托中介开展绩效评价、预算评审、内部专项审计、内控信息化咨询等管理工作，达到财政相关工作管理要求。 | 4项： 1.绩效评价项目10个，绩效评价报告≥1个，绩效评价项目≥10个。 2.预算评审报告≥1个，预算评审项目≥10个。 3.内部专项审计单位数2个，审计报告≥1个。 4.内控升级1项，内控咨询服务与技术支持工作≥1个。 |  | 1.绩效评价：完成2022年绩效评价工作，重点绩效评价项目1个。 2.预算评审：评审项目12个，评审报告1个 。 3.内部专项审计：单位数2个，完成资产清查专项审计2个、项目专项审计1个、预算执行审计1个。 4.内控：内控升级1项，内控咨询服务与技术支持工作1个。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报告、评价、评审客观真实 | 客观真实 |  | 达到预期目标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 年度内按工作期限 | 5月完成绩效评价工作，完成内控升级服务工作，7-10月完成内部审计（清算）工作。10-11月完成预算评审工作。 |  | 5月完成绩效评价工作，完成内控升级服务工作，7-10月完成内部审计（清算）工作。10-12月完成预算评审工作。 | 5 | 2 | 个别工作实际开展中存在延期
|  |  | 资金支出进度 | 2022年6月30日，支出进度50%，2022年9月30日，支出进度75%,11月完成支出进度的100%。 |  | 2022年6月30日，支出进度36.9%，2022年9月30日，支出进度54.35%,12月完成支出进度的99.35%。 | 5 | 2 | 资金支出进度较计划进度存在差异
|  | 成本指标 | 成本总额控制 | 60万元 |  | 59.611万元 | 2 | 1.9 | 存在结余，加强预算的准确性
|  |  | 绩效评价 | 23.1万元 |  | 23.09万元 | 1 | 0.9 | 存在结余，加强预算的准确性。
|  |  | 预算评审 | 5.5万元 |  | 5.5万元 | 1 | 1
|  |  | 内部审计 | 19.8万元 |  | 19.721万元 | 2 | 0.9 | 存在结余，加强预算的准确性。
|  |  | 内控信息化应用升级 | 5.6万元 |  | 5.3万元 | 2 | 0.7 | 存在结余，加强预算的准确性。
|  |  | 内控技术咨询服务费 | 6万元 |  | 6万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过“以评促建”的方式，加强总队财务管理，提高财政资金的使用效益，提升总队总体工作水平。绩效项目评价90%以上为良，全部预算评审项目结果应用纳入预算编制，内控报告评价达良好以上水平。内部审计无重大违纪问题。 | 提升总队总体工作水平。 |  | 本次评价27个项目全部完成绩效指标设定且有21个项目评价得分在90分以上，评价级别为优，全部预算评审项目结果应用纳入预算编制，内控报告评价达良好以上水平。内部审计无重大违纪问题。 | 40 | 35 | 今后把预算项目绩效评价结果有效利用，在编制下一年度预算时，结合上年预算执行和绩效评价结果，作为指导项目预算编制的依据，进一步提高资金使用效益。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.3352