## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 日常文化综合执法检查办案费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 王宁之，刘铁京 |  |  | 联系电话 | 89156203
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 120.36 | 51.876 | 49.5631 | 10 | 95.54% | 9.5541
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 120.36 | 51.876 | 49.5631 | - | 95.54% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好文化市场的日常巡查工作，密切关注市场动态，及时发现、处理各种违法违规行为，维护首都文化市场健康有序发展。 |  |  |  |  | 总队总体绩效目标实现度较好。事权履职率有所下降，成本指标和进度时限指标虽有不同程度未实现状况，但按市司法局和文旅部各项执法业务考核指标绝大部分完成，实现了三定方案规定的职能目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 做好文化、旅游、文物及宗教等综合执法日常巡查工作，达到北京市司法局执法考核指标 | 2022年日常巡查年度累计次数≥15000件，举报案件接收数量≥5100件 |  | 2022年日常巡查年度累计次数86605，全年共接收各类举报信息4786件，依法受理648件，完成举报回复共计5012件。其中接收“接诉即办”派单864件,审核处理行业数据12783件。 | 15 | 13 | 由于疫情防控形势严峻，2022年部分社会公众场所关闭，社会公众投诉量有所下降
|  | 质量指标 | 做好文化、旅游、文物及宗教等综合执法日常巡查工作，达到北京市司法局执法考核指标 | 年人均执法检查数量≥120件，A岗执法人员参与执法率≥80%，“双随机”检查次数≥450次，违法行为纳入检查率≥90%，举报案件回复率≥95% |  | 年人均执法检查数量 740.21，A岗执法人员参与执法率91.13%，“双随机”检查次数44690，违法行为纳入检查率95.06%，全年共接收各类举报信息4786件，依法受理648件，完成举报回复共计5012件，举报案件回复率≥104.72% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目执行期 | 2022年1月至12月 |  | 2022年1月至12月 | 5 | 5
|  |  | 资金支出进度：日常执法检查办案与时间进度同步 | 1-6月支出完成50%，1-9月支出75%，到2022年12月支出100% |  | 1-6月预算执行率20.88%，1-9月预算执行率74.81%，全年预算执行率95.54% | 5 | 4 | 由于疫情防控形势严峻，降低不必要的外出感染风险，2022年部分社会公众场所关闭，部分执法办案工作无法开展，导致支出滞后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 51.876万元 |  | 49.563071万元 | 10 | 6 | 由于疫情防控形势严峻，2022年部分社会公众场所关闭，部分执法办案工作无法开展。年中结合实际情况，调整预算，下一步将加强预算编制的科学性和准确性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过加强总队财务管理，提高财政资金的使用效益，提升总队总体执法办案水平，达到预期目标。 | 提升总队总体执法办案水平 |  | 完成执法检查系统建设，实现执法检查全覆盖。全面推进“双随机”执法检查工作，从工作机制上避免选择性、随意性执法。加强和刑事司法有机衔接 | 40 | 38 | 受疫情防控影响，个别指标未达到年初设定的目标
总分 | [6 empty] | 100 | 90.5541