2022年度部门整体绩效报告

北京市城市管理委员会

2023年5月

目  录

一、部门概况	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二）部门整体绩效目标设立情况	5

二、当年预算执行情况	9

三、整体绩效目标实现情况	9

（一）产出完成情况分析	10

（二）效果实现情况分析	14

四、预算管理情况分析	20

（一）财务管理	20

（二）资产管理	16

（三）绩效管理	16

（四）结转结余率	17

（五）部门预决算差异	17

五、总体评价结论	18

六、措施建议	18

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市城市管理委员会（首都城市环境建设管理委员会办公室）作为本市城市管理主管部门，是负责本市城市管理、城乡环境建设的综合协调和市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理的市政府组成部门。部门包括内设处室29个，分别为：办公室、研究室、法制处、综合计划处、环境建设规划发展处、城市管理综合协调处、城市管理督查考评处、网格化城市管理办公室（城市管理监督指挥中心）、市容景观管理处、市容环境整治处、户外广告管理处、城市照明管理处、环境卫生管理处、固体废弃物管理处、环境卫生设施处、能源运行管理处、电力煤炭管理处（北京市电力管理办公室、北京市煤炭管理办公室）、燃气管理办公室、供热管理办公室、车用能源站管理处、地下综合管廊管理处（市政设施建设协调处）、市政管线管理处、石油天然气管道保护办公室、安全应急工作处、科技信息处、宣传动员处、财务处（审计处）、组织人事处。另设机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。2022年新增服务联络处。

北京市城市管理委员会（首都城市环境建设管理委员会办公室）下属10个预算单位，分别为：北京市公用工程质量监督站、北京市垃圾分类治理促进中心、北京市环境卫生管理事务中心、北京市城市管理委员会综合事务中心、北京市城市运行管理事务中心、北京市城市管理研究院（北京市环境卫生监测中心）、北京市环境卫生涉外服务中心、北京市城市管理委员会宣传教育中心、北京市城市管理高级技术学校、北京市城市照明管理中心。2022年末实有人数1198人，其中：行政人员241人，事业编人员636人，其他人员308人；年末离休人员13人。

1.部门职责

（1）贯彻执行国家有关法律法规、战略规划和政策措施；起草本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规草案、政府规章草案，拟订城市管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定相关标准化工作规划、计划，拟订相关地方标准和规范，并组织监督实施。

（2）负责对本市城市管理工作的业务指导、组织协调、指挥调度、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担首都城市环境建设管理委员会的具体工作。

（3）负责统筹、规划、指导本市网格化城市管理工作，负责本市城市管理网格化体系建设、运行和日常管理工作；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。

（4）承担本市城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治工作；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；负责城市照明管理工作，会同市规划国土管理部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。

（5）负责本市环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；负责指导、管理环境卫生设施建设工作；负责垃圾分类工作，按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理。

（6）负责本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业管理；负责加油(气)站管理的综合协调；负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。

（7）统筹本市能源日常运行工作，承担煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调度、协调和供应保障工作；建立健全热电气常态化联调联供机制。

（8）承担综合协调管理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关管理部门推进地下管线工程与道路工程同步实施；负责地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理，制定相关政策，参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划，负责地下综合管廊运营的监督管理；承担相关市政设施建设的统筹协调工作，建立市政设施工程规划、建设、管理有效衔接机制，参与相关建设工程的联合验收。

（9）负责本市石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护工作，并承担相应监管职责。

（10）承担本市市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及附属设施、地下综合管廊、再生资源回收、加气(电)站、户外广告设施、城市照明设施等方面的安全监管或管理责任；负责相关重要设施建设工程质量和安全运行的监督管理；督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，并在职责权限范围内负责监督检查和依法处理；承担北京市城市公共设施事故应急指挥部、北京市电力事故应急指挥部的具体工作，负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。

（11）负责本市市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；承担本市城市管理财政预算运维资金的统筹管理责任；组织开展对外交流合作。

（12）承办市政府交办的其他事项。

2022年，市委编办《关于增加市城市管理委车用能源管理相关职责编制事项的批复》同意市城市管理委增加承担本市汽车加氢站、换电站及电动自行车充(换)电设施管理相关工作的职责。市委编办《关于明确生物调和燃料油管理职责分工(试行)的通知》规定，市城市管理委牵头负责“生物调和燃料油”规范管理相关工作，组织协调“生物调和燃料油”的使用管理，会同有关部门研究制定“生物调和燃料油”产品以及与之配套的储存、运输、使用等设施设备的标准、规范。

2.2022年重点工作任务

我委在市委市政府的坚强领导下，认真落实市第十三次党代会部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持人民至上、安全发展，加强党建引领、统筹协调，突出创新驱动、智慧赋能，着力打造“双奥之城”美丽环境，推动城市精治共治法治水平不断提升，重要民生实事、固定资产投资、深化改革、建议提案、督察督办等年度目标任务顺利完成，取得了显著成效。

2022年重点工作任务主要包括：一是城乡环境面貌改善，组织重点环境建设任务推进落实，高标准做好冬奥环境和运行服务保障，全力做好党的二十大等重大活动服务保障，加强首都环境建设管理工作机制建设，持续提升网格化管理效能，深化首都环境建设督查考评作用；二是环境卫生管理取得新进展，持续推进垃圾分类关键小事，加快推进环卫设施建设，加大建筑垃圾治理力度，提升城市道路街巷洁净度，推动“厕所革命”向纵深发展；三是市政设施韧性建设不断加强，大力推进城市运行安全“百日行动”，持续加强地下管线安全防护和隐患治理，提升市政报装和综合管廊运营管理水平，持续做好石油天然气管道保护工作，强化安全生产和应急处置；四是能源供应保障经受新考验，推动能源供给保障总体平稳，持续提升电力运行保障水平，深化燃气行业综合治理，提升供热规范服务品质，推动电动自行车充电设施全覆盖；五是市容景观品质新提升，开展背街小巷环境精细化整治提升，推进长安街及核心区环境整治提升，实施架空线入地和公服设施精细化治理，提升广告牌匾和城市照明规范管理水平；六是机关综合能力建设提升新水平，推动机关党建全面进步全面过硬，持续涵养风清气正政治生态，打造高素质专业化人才队伍，持续推进法规标准体系建设，大力加强智慧城市建设，立体传播管城理市好声音。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我委结合部门职责、2022年重点工作任务及财政资金分配使用计划，制定了《部门整体支出绩效目标申报表》。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要指示精神，按照市委市政府重大决策部署，贯彻新发展理念，持续推进环境整治，继续促进垃圾分类，强化城市照明运行管理，满足电力供热燃气需求，优化提升市容景观，加强城市管理宣传，进一步提升城市精细化管理水平，夯实城市治理新基础，以优异成绩保障冬奥顺利召开。

- 一是城市环境综合整治方面

每日随机抽查10条背街小巷进行检查；对各区2021年开展的1385条背街小巷精细化整治提升任务逐条进行现场核查验收；对全市背街小巷环境精细化整治提升年度任务完成情况进行综合考评，根据考评结果给予资金奖励；对150个完成公共区域综合整治和群众诉求量突出的老旧小区实施现场察访核验；2021年，围绕城市副中心老城“双修”，推进实施15.3公里电力架空线入地；启动《架空线管理若干规定》修订工作，逐步完善规章制度。积极推进2021年首都环境建设市级重点项目。

- 二是环境卫生管理方面

完成2022年示范片区创建验收工作，完成2017-2019年已通过验收示范片区首次复检。推进生活垃圾分类全流程精细化管理系统建设。开展生活垃圾分类治理数据平台运行及数据管理服务，实现生活垃圾排放登记系统建设。组织开展二、三、四环主辅路等9条跨区快速路主路清扫保洁服务、环卫临时任务、长安街及迎宾线主辅路清扫保洁、扫雪铲冰；通过建筑垃圾车辆管理监控，进行重点时期车辆运行监控服务；对16区进行夜间建筑垃圾土方砂石运输违法违规信息收集；组织建筑垃圾运输全流程数据的采集、核查，有效控制业务运行的违规操作。

- 三是城市照明管理方面

- 严格落实《城市景观照明技术规范》和《北京市夜景照明管理办法》等标准要求，建设项目达到设计要求，呈现与环境匹配的光效品质；维护项目照明设施完好率达到95%，亮灯率达到98%，实现安全、正常运行保障，营造首都庄重、大气、安全、辉煌的夜景氛围；完成3031028万盏路灯及其附属电源设施、管线的运行维护，年平均亮灯率不低于98％，设施完好率不低于96%；市民热线报修响应率、解决率、满意率均不低于90%；未发生安全生产事故；完成全年各项重大活动保障任务；持续推进年度路灯设施大修技改项目的实施，确保设施安全运行。

- 四是供热燃气管理方面

- 保障全市供热单位按时供暖；完成2021-2022年采暖季市级应急煤炭储备任务。非动用期保持液化石油气市级政府应急储备5000吨；定期对储备液化石油气的数量和质量情况开展监督检查；对按期领取补贴的天然气分户自采暖居民用户发放补贴；完成对15000户居民用户关于燃气供应企业入户巡检情况的抽查工作；完成90个液化天然气和液化石油气气样的抽测工作，并形成抽测报告。

- 五是户外广告管理方面

- 根据市委市政府领导批示精神，市城市管理委系统梳理本市立柱式户外广告设施情况，会同相关部门研究规范治理工作措施，形成了治理方案，经2020年第84次市政府常务会及2021年第2次市委城工委主任专题会审议通过，拆除市属立柱式户外广告设施266处，其中：2021年底前拆除258处市属立柱式户外广告设施；2022年6月30前拆除8处专项用于冬奥会及冬残奥会公益宣传设施。

- 六是能源运行管理方面

- 开展充电设施补助资金的核验工作，发放中央财政补助资金；完成400-500个公共充电设施运营站点现场检查。完成全市汽车加气站风险评估工作，完成20座车用加气站隐患排查。推进实施车用柴油减量化发展工作；开展全市能源运行动态数据综合分析；开展本市压减燃煤工作。开展本市电网、发电行业领域“双随机”安全生产现场调查摸底；开展电网、发电行业安全生产标准化评审复核；对部分热电厂、水泥厂用煤情况进行日常监测监管；对供应本市优质煤企业进行年度考核。

- 七是城市管理宣传方面

- 利用多种渠道、多种形式，开展广泛宣传动员等工作。计划开展《垃圾分类我们在行动》等栏目宣传；在平面媒体开设“垃圾分类”“背街小巷”专版、观点文章等；利用报纸等版面刊载首都环境月检查月曝光情况；利用广播电台推播城市运行及环境建设的公益宣传广告；在地铁站台投放公益图片广告；开展舆情研判分析与应对服务；对微博信息进行采编发送、数据采集、舆情分析等；运营新媒体平台；开展普法宣传。向广大市民普及城市管理相关政策知识，传递绿色生活理念，保障首都城市运行。

- 根据总体目标并结合工作重点，我委设定了7个领域方面的绩效指标，指标设定与全委职能任务匹配，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充分，具有一定的可操作性和可实现性。

二、当年预算执行情况

- 2022年全年预算数638,913.94万元，其中财政拨款633,867.98万元，事业收入123.55万元，其他收入125.85万元，年初结转和结余4,796.56万元。资金总体支出607,327.84万元，其中：基本支出41,578.35万元，项目支出565749.49万元。全口径预算执行率为95.06%（财政拨款资金预算执行率为95.18%）。

三、整体绩效目标实现情况

- 2022年我委按照部门职责，确定了年度重点工作任务，细化任务目标及牵头处室、印发工作方案，并根据年度重点工作任务安排项目预算。全年按照任务目标的数量、质量、进度和成本要求完成了各项工作。2023年4-5月按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》要求对2022年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目375个，其中，开展部门绩效评价项目12个，评价得分在90分（含）-100分的3个、评价得分在80分（含）-90分的9个。单位自评项目363个（含部门绩效评价项目），评价得分在90分（含）-100分的353个、评价得分在80分（含）-90分的10个。

（一）产出完成情况分析

- 1.城市环境综合整治方面。

- 产出数量及质量：加大力度推进城乡环境整治建设，环境建设重点项目有序实施，重点区域环境景观整体提升，圆满完成党的二十大服务保障任务。深化完善环境建设管理千分制考核，落实“月检查、月曝光、月排名”机制，直接督办解决问题1.5万余个。首都城市环境建设社会公众满意度86.87分，同比上升2.27%。

- 统筹推进背街小巷精细化整治提升，完成15个片区、354条年度整治任务，持续开展精治和达标类街巷长效管理、维护类街巷标准提升，新三年整治行动圆满收官，人居环境和便利度显著提升。推进城市副中心、玉泉山等重点区域架空线入地及规范梳理。西城区西长安街街道率先实现架空线清零，亮出了美丽天际线。实施鼓楼东大街、前门大街等道路多杆合一、电力箱体“三化”治理。开展交通护栏、设备箱、标志牌等公服设施治理，规范桥下空间、施工围挡、违规广告牌匾，全市1133处单立柱户外广告牌拆除清零，朝阳、丰台、顺义、昌平、怀柔和经开区提前完成任务，密云、平谷主要领导亲自抓历史遗留问题解决，城市公共空间环境更加清朗有序。

- 2.环境卫生管理方面。

- 产出数量及质量：落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，坚持“动态清零”总方针，严格落实“四方责任”，及时调整疫情防控措施，制定公厕消毒、再生资源回收等12项防疫指引，12座垃圾焚烧厂具备应急处置重点管控垃圾能力，2022年共处置各类垃圾7.1万吨。

- 落实习近平总书记关于垃圾分类、“厕所革命”重要批示指示精神，主管副市长每月一次现场调度，持续推进垃圾分类“关键小事”，全市4.58万家单位实施厨余垃圾计量收费，生活垃圾回收利用率达38%，在住房和城乡建部垃圾分类工作评估中首次迈上90分台阶，在全国名列前茅。

- 加快推进环卫基础设施建设，大兴安定垃圾焚烧处理项目主体完工，顺义三期、平谷二期实现试运行，新增厨余垃圾处理能力600吨以上。开展京津冀建筑垃圾违法行为联合治理，查处偷运乱倒行为1.67万起，打掉“黑窝点”11个，形成高压态势。

- 提升城市道路街巷洁净度，机械化作业率达95%，新能源环卫车占45.5%。推进完成核心区平房院不达标厕所改造，按计划完成870座公厕无障碍设施、除臭节水节能升级改造，农村地区三类以上公厕达99%。

- 3.城市照明管理方面。

- 产出数量及质量：持续推进无灯道路治理新三年行动计划，加快西长安街10号院、城市副中心二期景观照明设施改造，打造智能化城市照明管控体系。全年共建无灯道路补建路灯119条（超额完成14条），核心区全部实现非居民用户液化石油气替代，有效防范和化解了安全风险隐患。

- 4.供热燃气管理方面。

- 产出数量及质量：落实国务院能源保供要求，协调首都资源，落实天然气供应195亿立方米，天津南港LNG应急储备项目一期工程完成96.8%，确保能源供给安全。积极推动绿电进京，外受电输送能力增至3400万千瓦，实现冬奥场馆绿电供应100%。推进油、气、氢、充电等能源服务站一体化，年度新建电动汽车充电桩2万个、换电站36座、加氢站6座。

- 全口径摸排供热单位和供热设施，准确掌握备案和未备案锅炉房底数，上一采暖季增加供热时间16天，群众诉求“五连降”，降幅达53.9%。实施“冬病夏治”供热管网改造，开展智能化供热试点、燃油锅炉清洁能源改造，核心区燃油锅炉基本清零。

- 5.户外广告管理方面。

- 产出数量及质量：加强广告牌匾和照明设施管控。持续巩固单立柱广告治理成果，保持高压态势整治户外广告设施，加强对公共汽电车、公交候车亭户外广告设置规范管理。

- 6.能源运行管理方面。

- 产出数量及质量：着眼城市运行安全，将电动自行车充电设施、燃气安全配件、无灯道路治理列入政府民生实事。全年共建成电动自行车充电设施接口36.7万个（超额完成11.7万个），加装燃气安全配件169.5万户（超额完成69.5万户），

- 持续加强地下管线隐患治理，完成939公里老旧管网更新消隐改造；升级“北京市地下管线防护系统”，施工破坏管线事故同比下降57%。统筹推进老旧小区管线改造、电梯管线拆改移，完善石油天然气长输管道高后果区识别管理，建立地下综合管廊有偿使用制度。推进水电气热、通信等市政报装一网通办、一站办结，优化营商环境新举措，深受各方好评。

- 7.城市管理宣传方面。

- 产出数量及质量：利用广播电视台、平面媒体、地铁站台等多渠道，宣传城市管理相关政策出台及实施推进，通过开设专栏专题、推出公益宣传等多种形式，对城市管理领域“十四五”规划、垃圾分类、燃气供暖、户外广告牌匾、电力能源、环境建设等相关方面工作开展广泛宣传动员等工作。

- 9.其他执法保障方面。

- 产出数量及质量：加强综合执法、联动执法，查处占道游商、非法小广告、非法运营、违法建设等一批环境秩序顽疾，拆除违法建设2874万平方米，开展“三类场所”执法检查，形成疫情防控严查严管严控态势。

- 加强执法队伍规范化建设，制定加强基层综合行政执法队伍建设意见，深入推进分类分级执法。实施重点案件“追本溯源”、全链条打击，有效解决了大兴区永定河干渠西堤、朝阳区四惠桥下等违法倾倒垃圾行为。紧盯黑气瓶和黑窝点，与公安等部门和所在区联手，跨省追溯上游气站气源，探索了京津冀协同执法新模式。

- 强化接诉即办、主动治理。编制实施“一网统管”方案，率先建成生活垃圾分类投放收运等应用场景。全市网格系统发现问题924.72万件，问题解决率97.64%。朝阳、通州、房山区主动发现能力较强。探索“热线+网格”深度融合，开展“每月一题”集中治理，全系统群众投诉量同比下降61%，高频共性问题降量提质成效明显。

（二）效果实现情况分析

2022年，在市委市政府的坚强领导下，在市财政局等部门的支持配合下，我委干部职工团结一心、迎难而上，各项工作取得明显成效，经济效益、社会效益、环境效益显著。

1.效益指标完成情况。

一是落实中央巡视、环保督察、折子工程、民生实事坚决彻底；二是“建党百年、冬奥会冬残奥会”服务保障工作顺利圆满，以首善标准、国际水准，全力以赴做好“建党百年、冬奥会冬残奥会”两件大事服务保障工作；三是生活垃圾分类持续推进成效显著，认真贯彻落实市委市政府关于生活垃圾分类部署要求，充分发挥指挥部统筹调度，全面落实生活垃圾管理条例；四是煤电气热保供运行稳定安全可靠，市领导高度重视、亲自谋划、高位协调，推动首都能源保供，顺利应对11月6日、21日两次寒潮天气；五是市容环境景观更加整洁规范有序，按照首都城乡环境建设部署要求，发挥首环办高位统筹作用，以绣花功夫推进城市环境面貌实现新改善；六是行业安全建设和隐患治理扎实深入，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全，深入推进城市生命线隐患治理，提升城市韧性水平；七是现代城市管理新模式初具雏形，落实“十四五”智慧城市建设发展规划，抓住城市运行“一网统管”牛鼻子工程，赋能城市管理精细化水平提升；八是城市管理宣传走进市民生活效果明显，利用广播电视台、平面媒体、地铁站台等多渠道，宣传城市管理相关政策出台及实施推进，通过开设专栏专题、推出公益宣传等多种形式，对城市管理领域“十四五”规划、垃圾分类、燃气供暖、户外广告牌匾、电力能源、环境建设等相关方面工作开展广泛宣传动员等工作。

2.服务对象满意度。

北京市人民政府办公厅对我委2022年的绩效考评结果为96.36分，其中，日常履职考核59.22分，综合评价37.34分，扣分为0.2分，考评等次为“优秀”。市绩效处对我委在2022年度主要职责履行情况和市委市政府重点工作完成效果方面开展了满意度调查，我委综合满意度为91.39分，其中：社会公众满意度85.45分、服务对象满意度97.33分。

2022年北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会，北京市城市管理委员会获得“突出贡献集体”奖。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度完善健全。

为进一步提高全委财务管理能力和水平，我委建立了完善的财务管理制度体系，从预算管理、资金审批、会计核算、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

2.资金使用安全合规。

在资金使用过程中，严格执行国家财经法规和财务管理制度规定及我委制定的内控制度，严守内控管理制度和流程，强化按制度程序办事，严格事前审批，确保支付、审批程序完整，重大支出必须经过集体决策；预算不得截留、挤占、挪用；遵守政府采购程序和流程；执行公务卡结算相关制度和规定。

3.会计基础信息完整准确。

严格按照政府会计制度及时进行财务处理、编制财务会计报告，会计基础信息能够真实、准确、完整反映单位各项实际发生的经济业务事项。建账、记账凭证根据经过审核的原始凭证及有关资料编制，更正错误方法符合会计制度的要求；会计账簿的登记，以经过审核的会计凭证为依据，且符合统一的会计制度的要求；财务会计报告根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制；定期进行账目核对，做到账证、账账、账实相符；会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家规定定期整理归档，妥善保管。

（二）资产管理

为规范资产管理，我委制定了《北京市城市管理委员会固定资产管理办法》，以资产管理系统为依托，加强对资产的监控，把账务核算和实物管理结合起来，及时反映资产动态和资产存量，确保资产保存完整、使用合规、配置合理及规范处置。落实资产清查、盘点、核对、处理工作，对取得的资产实物及时进行会计核算，录入资产管理系统，做到资产账实相符。认真做好资产调研分析工作，制定合理的新资产购置建议方案，保障资产报废、更新循环顺畅，最大限度的提升资产使用效率。

（三）绩效管理

为深入做好2022年部门绩效评价工作，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财综〔2023〕407号），制定了北京市城市管理委员会绩效评价工作方案，成立由委分管财务委领导任组长的绩效自评工作组。

本次绩效评价工作由财务处（审计处）牵头组织，机关处室和委属预算单位对本部门本单位申报项目进行绩效自评，委财务处（审计处）组织北京源隆会计师事务所对机关处室和委属预算单位的自评项目进行了复核，委托北京源隆会计师事务所对12个重点项目开展普通程序绩效评价，及时对绩效评价信息进行汇总分析整理，对评价结果提出整改意见，督促机关处室和预算单位积极落实整改意见，通过绩效自评工作，促进了我委全过程预算绩效管理工作，明确内部管理职责和预算项目支出责任，加强项目精细化管理，确保财政资金发挥最大效益。

（四）结转结余率

财政拨款结转和结余率4.82%，较上年结转率有所上升。主要原因是2022年中央财政年中下达新能源充电基础设施补助中央资金48000万元，其中剩余26413.237万元按照预算管理要求，结转下年继续使用，下一步将根据相关办法以及市政府有关要求做好资金拨付工作。

（五）部门预决算差异

2022年末决算收入638,913.94万元，年初预算收入533,903.23万元，部门预算决算差异率为19.66%。差异的主要原因：根据市委市政府工作要求以及我委实际，委机关年中追加阿苏卫和安定填埋场库区增容优化工程财政补助（功能分类：2120501）10,677万元、天津南港LNG应急储备设施市级补助（功能分类：2119999）37,000万元、重大活动环境卫生保障补助等部分事项预算；中央财政年中下达新能源充电基础设施充电补助（功能分类：2111001）48,000万元。委属城市运行管理事务中心追加北京市网格化城市管理平台项目（功能分类：2120103）1,805万元。委属照明中心追加路灯电费项目（功能分类：2120399）4,200万元。

- 总体评价结论

### （一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家评议、人大代表监督等多种方式，对我委的预算执行开展了全面、系统、客观的分析评价，2022年我委整体评价得分96.5分。其中：当年预算执行情况9.7分，产出指标49.8分，效益指标28分，满意度指标9分。

### （二）存在的问题及原因分析

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，与城市精细化管理新要求、市民群众新需求相比仍有一定差距和不足。首都城市运行管理面临许多困难和挑战。主要表现在：能源保供形势仍比较紧张，基础设施承载力相对不足，生活垃圾处理能力尚未实现原生垃圾“零填埋”；燃气爆燃、地下管线遭外力破坏等事故多发频发，城市运行安全仍面临挑战；城乡环境统筹、公共空间环境治理力度还需加大，精细化管理水平不高，城市运行“一网统管”体系尚未完全建成。这些问题，我们将认真研究，并逐步解决。

- 六、措施建议

通过此次部门绩效自评，发现了我委在预算绩效管理过程中存在的一些问题。针对存在的问题，我委积极查找原因，举一反三，提出具有针对性的整改措施，防止类似问题再次发生。

一是强化项目前期论证。我委将进一步加强预算编制工作，把审核项目绩效目标和实施方案做为预算编制重要的一环，防止随意制定项目绩效目标和实施方案现象的发生，督促项目实施单位分类做好项目前期工作，细化项目实施工作方案、项目资金预算、可行性报告及专家论证意见，确保项目绩效目标能够顺利实施。

二是强化项目过程监控。每月都公布机关处室和预算单位项目资金支付进度，及时发现项目不执行的问题，对有特殊情况不能执行的项目，我们进行及时调整，确保预算资金发挥应有的作用。

三是强化绩效结果使用。将项目绩效评价结果根据财政相关要求及时向社会公开、委内网公布，强化社会监督和委内处室相互监督。进一步规范预算项目的编制和执行，提高预算项目管理水平，强化项目绩效意识，提高预算执行与绩效目标的有效结合，促进项目资金使用更加合理、规范和透明，确保财政资金最大限度发挥作用。

| 北京市城市管理委员会2022年度部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） |  | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20分） | 资金总体 | 638,913.94 | 607,327.84 |  | 95.06% | 20 | 19.01 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）-300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）-500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 43564.78 | 41,578.35 |  | 95.06% |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 595349.16 | 565,749.49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实际情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产出 （30分） | 1.城市环境综合整治方面。 | 1.加大力度推进城乡环境整治建设，环境建设重点项目有序实施，重点区域环境景观整体提升，圆满完成党的二十大服务保障任务。深化完善环境建设管理千分制考核，落实“月检查、月曝光、月排名”机制。 2.统筹推进持续开展提升类街巷长效管理、维护类街巷标准提升，新三年整治行动圆满收官，人居环境和便利度显著提升。 | 1.直接督办解决问题1.5万余个。首都城市环境建设社会公众满意度86.87分，同比上升2.27%。 2.统筹推进背街小巷精细化整治提升，完成15个片区、354条年度整治任务。实施鼓楼东大街、前门大街等道路多杆合一、电力箱体“三化”治理。开展交通护栏、设备箱、标志牌等公服设施治理，规范桥下空间、施工围挡、违规广告牌匾，全市1133处单立柱户外广告牌拆除清零，朝阳、丰台、顺义、昌平、怀柔和经开区提前完成任务，密云、平谷主要领导亲自抓历史遗留问题解决，城市公共空间环境更加清朗有序。 |  | 4 | 3.9 | 评价要点：各项部门指标的完成度 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣适当分，扣完为止。 |
|  |  | 2.环境卫生管理方面。 | 落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，坚持“动态清零”总方针，严格落实“四方责任”，及时调整疫情防控措施，制定公厕消毒、再生资源回收等。 | 1.制定12项防疫指引，12座垃圾焚烧厂具备应急处置重点管控垃圾能力，2022年共处置各类垃圾7.1万吨。 2.持续推进垃圾分类“关键小事”，全市4.58万家单位实施厨余垃圾计量收费，生活垃圾回收利用率达38%，在住建部垃圾分类工作评估中首次迈上90分台阶，在全国名列前茅。 3.加快推进环卫基础设施建设，大兴安定垃圾焚烧处理项目主体完工，顺义三期、平谷二期实现试运行，新增厨余垃圾处理能力600吨以上。 4.开展京津冀建筑垃圾违法行为联合治理，查处偷运乱倒行为1.67万起，打掉“黑窝点”11个，形成高压态势。 提升城市道路街巷洁净度，机械化作业率达95%，新能源环卫车占45.5%。推进完成核心区平房院不达标厕所改造，按计划完成870座公厕无障碍设施、除臭节水节能升级改造，农村地区三类以上公厕达99%。 |  | 4 | 3.9 | 评价要点：各项部门指标的完成度 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣适当分，扣完为止。 |
|  |  | 3.城市照明管理方面。 | 持续推进无灯道路治理新三年行动计划，加快西长安街10号院、城市副中心二期景观照明设施改造，打造智能化城市照明管控体系。 | 全年共建无灯道路补建路灯119条（超额完成14条），核心区全部实现非居民用户液化石油气替代，有效防范和化解了安全风险隐患。 |  | 4 | 3.9 | 评价要点：各项部门指标的完成度 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣适当分，扣完为止。 |
|  |  | 4.供热燃气管理方面。 | 落实国务院能源保供要求，协调首都资源，落实天然气供应195亿立方米，天津南港LNG应急储备项目一期工程完成96.8%，确保能源供给安全。积极推动绿电进京，外受电输送能力增至3400万千瓦，实现冬奥场馆绿电供应100%。推进油、气、氢、充电等能源服务站一体化，年度新建电动汽车充电桩2万个、换电站36座、加氢站6座。 | 达到预期目标，全口径摸排供热单位和供热设施，准确掌握备案和未备案锅炉房底数，上一采暖季增加供热时间16天，群众诉求“五连降”，降幅达53.9%。实施“冬病夏治”供热管网改造，开展智能化供热试点、燃油锅炉清洁能源改造，核心区燃油锅炉基本清零。 |  | 4 | 3.8 | 评价要点：各项部门指标的完成度 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣适当分，扣完为止。 |
|  |  | 5.户外广告管理方面。 | 加强广告牌匾和照明设施管控。持续巩固单立柱广告治理成果，保持高压态势整治户外广告设施，加强对公共汽电车、公交候车亭户外广告设置规范管理。 | 达到预期目标。 |  | 4 | 3.8 | 评价要点：各项部门指标的完成度 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣适当分，扣完为止。 |
|  |  | 6.能源运行管理方面。 | 着眼城市运行安全，将电动自行车充电设施、燃气安全配件、无灯道路治理列入政府民生实事。 | 全年共建成电动自行车充电设施接口36.7万个（超额完成11.7万个），加装燃气安全配件169.5万户（超额完成69.5万户）， 持续加强地下管线隐患治理，完成939公里老旧管网更新消隐改造；升级“北京市地下管线防护系统”，施工破坏管线事故同比下降57%。统筹推进老旧小区管线改造、电梯管线拆改移，完善石油天然气长输管道高后果区识别管理，建立地下综合管廊有偿使用制度。推进水电气热、通信等市政报装一网通办、一站办结，优化营商环境新举措，深受各方好评。 |  | 4 | 3.8 | 评价要点：各项部门指标的完成度 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣适当分，扣完为止。 |
|  |  | 7.城市管理宣传方面。 | 利用广播电视台、平面媒体、地铁站台等多渠道，宣传城市管理相关政策出台及实施推进，通过开设专栏专题、推出公益宣传等多种形式，对城市管理领域十四五规划、垃圾分类、燃气供暖、户外广告牌匾、电力能源、环境建设等相关方面工作开展广泛宣传动员等工作。 | 达到预期目标。 |  | 3 | 2.8 | 评价要点：各项部门指标的完成度 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣适当分，扣完为止。 |
|  |  | 8.其他执法保障方面。 | 加强综合执法、联动执法，查处占道游商、非法小广告、非法运营、违法建设等一批环境秩序顽疾，拆除违法建设2874万平方米，开展“三类场所”执法检查，形成疫情防控严查严管严控态势。 | 加强执法队伍规范化建设，制定加强基层综合行政执法队伍建设意见，深入推进分类分级执法。强化接诉即办、主动治理。编制实施“一网统管”方案，率先建成生活垃圾分类投放收运等应用场景。全市网格系统发现问题924.72万件，问题解决率97.64%。 |  | 3 | 2.8 | 评价要点：各项部门指标的完成度 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣适当分，扣完为止。 |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 全方面落实社会效益。 | 一是落实中央巡视、环保督察、折子工程、民生实事坚决彻底；二是“建党百年、冬奥会冬残奥会”服务保障工作顺利圆满，以首善标准、国际水准，全力以赴做好“建党百年、冬奥会冬残奥会”两件大事服务保障工作；三是生活垃圾分类持续推进成效显著，认真贯彻落实市委市政府关于生活垃圾分类部署要求，充分发挥指挥部统筹调度，全面落实生活垃圾管理条例；四是煤电气热保供运行稳定安全可靠，市领导高度重视、亲自谋划、高位协调，推动首都能源保供，顺利应对11月6日、21日两次寒潮天气；五是市容环境景观更加整洁规范有序，按照首都城乡环境建设部署要求，发挥首环办高位统筹作用，以绣花功夫推进城市环境面貌实现新改善；六是行业安全建设和隐患治理扎实深入，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全，深入推进城市生命线隐患治理，提升城市韧性水平；七是现代城市管理新模式初具雏形，落实“十四五”智慧城市建设发展规划，抓住城市运行“一网统管”牛鼻子工程，赋能城市管理精细化水平提升；八是城市管理宣传走进市民生活效果明显，利用广播电视台、平面媒体、地铁站台等多渠道，宣传城市管理相关政策出台及实施推进，通过开设专栏专题、推出公益宣传等多种形式，对城市管理领域十四五规划、垃圾分类、燃气供暖、户外广告牌匾、电力能源、环境建设等相关方面工作开展广泛宣传动员等工作。 |  | 20 | 19.99 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 年度绩效考评结果 | 北京市人民政府办公厅对我委2022年的绩效考评结果为96.36分（全市平均值96.46分），其中，日常履职考核59.22分（全市平均值59.30分），综合评价37.34分（全市平均值37.21分），考评等次为“优秀”。 2022年北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会，北京市城市管理委员会获得“突出贡献集体”奖。 |  | 10 | 10 | 部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 绩效考评结果为“优秀”，满分；每降低一个档次，扣1分。 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况 （20分） | 财务管理（4分) | 财务管理制度健全性 （1分） | 健全、完整、合规 |  | 健全、完整、合规 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 （2分） | 合规、安全 |  | 合规、安全 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 （1分） | 完整、准确 |  | 完整、准确 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4分） | 资产管理规范性 （4分） | 规范 |  | 规范 | 4 | 4 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按照要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4分） | 绩效管理情况 （4分） | 及时、有效 |  | 及时、有效 | 4 | 4 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 同上 | 二级指标 | 2021年 |  |  | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4分） | 1.14% |  |  | 4.82% | 4 | 2.8 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 |
|  | 部门预决算差异率 （4分） | 23.35% |  |  | 19.66% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于上年市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 96.50 |  |  |