## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 市属路灯设施运行维护经费定额标准服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 贺文超 |  | 联系电话 | 66060062
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 47.48 | 47.48 | 47.2 | 10 | 99.41% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 47.48 | 47.48 | 47.2 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成市属路灯设施运行维护经费定额标准研究工作。 |  |  |  | 完成定额标准研究工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 一份定额标准，一份成本预算分析报告 | 完成定额标准1份，成本预算分析报告1份 | 完成定额标准1份，成本预算分析报告1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 参考国家、地方技术标准 | 符合国家、地方技术标准 | 符合国家、地方技术标准 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 依合同按时完成 | 2022年7月底前 | 按时完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目支出控制在预算批复内 | 47.48万元 | 47.2万元 | 15 | 14 | 偏差原因：在采购过程中选取了较低报价的服务单位。
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 费用支出是否合理 | 费用支出合理 | 费用支出合理 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 是否得到管理部门认可 | 得到认可 | 得到认可 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。