## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年度竞争比选项目代理服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 庞海生 |  | 联系电话 | 66055652
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 12 | 12 | 10.8 | 10 | 90% | 9
| 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 | 10.8 | - | - | -
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我委与4家招标代理机构签订委托代理协议，涉及竞争比选项目20个，我委确定采购需求，代理机构按照我委要求完成所有项目的代理，需向我委讲解政府采购相关法律，编制采购文件，发布采购信息，提供其他相关文件，审查供应商资质，抽取专家，组建采购小组召开采购会议，定期汇总信息，完成采购公告、成交公告，按时提交所有相关采购材料。 |  |  |  | 实际执行的竞争比选项目18个，完成采购文件18个，定期汇总信息，完成采购公告、成交公告36个，代理机构审查供应商资质，抽取专家，组建采购小组召开采购会议，按时提交了所有相关采购材料。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成竞争比选项目 | 20个 | 18个 | 4 | 3.6 | 采购计划调整，2个项目取消
|  |  | 编制采购文件 | 20份 | 18份 | 3 | 2.7 | 采购计划调整，2个项目取消
|  |  | 定期汇总信息，完成采购公告、成交公告 | 40个 | 36个 | 3 | 2.7 | 采购计划调整，2个项目取消
|  | 质量指标 | 招标采购文件质量 | 按我委确定的采购需求完成采购文件编制，通过抽取专家，组建采购小组，召开采购会议提升采购文件质量。 | 采购文件编制合格率100%，采购相关数据计算具有科学性和准确性。 | 10 | 10
|  |  | 采购公告、成交公告编制质量 | 按要求完成文件编制 | 完成采购公告、成交公告编制合格率100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成委托项目 | 按时间年内完成所有竞争比选项目 | 已于年内按时完成18个项目 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 投入不超过12万元 | 实际投入10.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 对后续推进采购工作，完善采购流程有益 | 达成预期指标，通过20个项目进一步完善了采购流程，提高了采购文件质量，得出有效结论，对后续采购工作的开展有帮助。 | 顺利完成项目，通过18个项目进一步完善了采购流程，提高了采购文件质量，得出有效结论，对后续采购工作的开展有帮助，达成预期目标。 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 各处室满意度 | 按项目需求及时限完成竞争比选项目，确保材料科学准确，项目流程完备，满意度在90%以上。 | 实际执行项18个，按照各处室要求完成了相关材料编制以及流程把控，满意度96%。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。