## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021-2022年度北京市充换电设施建设与运营安全检查服务（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 长期
项目负责人 |  |  | 王洋 |  | 联系电话 | 15321599990
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 35.2553 | 35.2553 | 35.2553 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 35.2553 | 35.2553 | 35.2553 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、社会公共充换电设施安全检查数量不少于400座，尽量覆盖所有运营企业，重点关注大型场站，人员密集区域场站，特殊位置场站等； 2、专用充换电设施进行联合安全检查； 3、对不符合安全运营要求的充换电站限期整改，项目周期内全部完成整改 |  |  |  | 1、社会公共充换电设施安全检查数量不少于400座，尽量覆盖所有运营企业，重点关注大型场站，人员密集区域场站，特殊位置场站等； 2、专用充换电设施进行联合安全检查； 3、对不符合安全运营要求的充换电站限期整改，项目周期内全部完成整改
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 社会公共充换电设施安全检查数量 | 社会公共充换电设施安全检查数量不低于400座 | 社会公共充换电设施安全检查数量434座 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 安全检查工作质量达标率 | 100%符合安全检查要求及合同内容执行要求 | 100%符合安全检查要求及合同内容执行要求 | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022年11月29日前完成 | 2022年11月29日前完成 | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 项目预算批复 | 35.255280万元 | 35.255280万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 保障充电设施持续安全运行 | 排查充电设施运行情况，并引导企业提升充电设施安全运行水平，增加运营收益，避免设备安全问题造成资金损失。 | 排查充电设施运行情况，并引导企业提升充电设施安全运行水平，增加运营收益，避免设备安全问题造成资金损失。 | 10 | 10 | 无
|  | 社会效益指标 | 发现隐患问题及时整改 | 检查出安全隐患站点，及时通知运营企业整改，保障电动汽车用户享受安全稳定的充电服务；提升充电运营企业运营服务管理水平，进一步促进新能源电动汽车的推广应用 | 充电站方面，检查了223个充电站，有4个充电站没有完成整改； 换电站方面北京奥动整改情况不佳，在检查的178个换电站中仅有10个站点进行了整改，其他未完成整改。 | 10 | 8 | 未完成整改的4个充电站和北京奥动换电站检查在现场检查完成后都由充换电站运营单位进行了问题确认，并要求尽快整改。但后经多次反复催问，运营单位始终没有完成相应整改。 建议增加处罚措施，对不进行整改的站点进行封停，对运营商进行处罚。
|  | 生态效益指标 | 满足新能源车使用需求，减少污染排放 | 满足现有北京市新能源汽车的使用需求，促进了电动汽车产业的平稳发展，减少了因燃油汽车排放有害气体，改善了城市生态环境 | 满足现有北京市新能源汽车的使用需求，促进了电动汽车产业的平稳发展，减少了因燃油汽车排放有害气体，改善了城市生态环境 | 10 | 10 | 无
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 满意度≥95% | 充换电设施运营企业满意度≥95% | 充换电设施运营企业满意度≥95% | 10 | 10 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。