## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 中央新能源汽车充电基础设施奖励项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 于晔 |  | 联系电话 | 68531582
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 48000 | 48000 | 21586.76 | 10 | 44.97% | 4.4972
| 其中：当年财政拨款 |  | 48000 | 48000 | 21587.76 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 有效落实国家关于充电设施奖补资金使用的相关要求，对本市社会公用、换电设施、单位内部充电设施给予奖补支持，有效激发建设主体的投资积极性和提升运营服务水平，保障用户享受安全稳定的充电服务，进一步促进电动汽车推广应用。 |  |  |  | 补发2020年度41家企业的运营考核奖励资金4331.64万元；共对27家企业的420个充电站、4510个单位内部充电设施（总功率57779.5千瓦）给予建设补助；共对40家企业的1200个充电站、12011个充电桩社会公用充电设施给予运营奖励；共对2家企业的104个换电站给予运营奖励。截至2022年12月，单位内部充电设施建设补助项目的核查评审及奖励资金拨付工作已全部完成；社会公用充电设施运营考核奖励项目评审工作全部完成，换电站运营考核奖励项目评审工作全部完成。累计拨付奖补资金21586.76万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 给予运营奖励资金支持的社会公用充电设施数 | 不少于20000个 | 12011个 | 4 | 3 | 中央奖补资金使用期限是两年，目前仅开展一年，本年度将完成所有项目
|  |  | 给予运营奖励资金支持的换电设施数 | 不少于120座 | 104座 | 4 | 3 | 中央奖补资金使用期限是两年，目前仅开展一年，本年度将完成所有项目
|  |  | 给予建设补助资金支持的单位内部充电设施数 | 不少于5000个 | 4510个 | 4 | 3 | 中央奖补资金使用期限是两年，目前仅开展一年，本年度将完成所有项目
|  |  | 给予统建统服试点资金支持数量 | 不少于10个 | 0个 | 2 | 0 | 中央奖补资金使用期限是两年，目前仅开展一年，本年度将完成所有项目
|  |  | 给予移动充电试点补助支持的数量 | 不少于10个 | 0个 | 2 | 0 | 中央奖补资金使用期限是两年，目前仅开展一年，本年度将完成所有项目
|  |  | 给予示范片区奖励支持的示范区数 | 不少于3个 | 0个 | 2 | 0 | 中央奖补资金使用期限是两年，目前仅开展一年，本年度将完成所有项目
|  |  | 给予车网互动资金支持的充电设施数 | 不少于1000个 | 0个 | 2 | 0 | 中央奖补资金使用期限是两年，目前仅开展一年，本年度将完成所有项目
|  | 质量指标 | 奖补对象申报条件符合率 | 100% | 2022年度奖补实施细则已明确相关申报条件，经审核拿到奖补支持的申报对象均符合相关要求；目前正在研究制定2023年《关于加快推进新能源汽车充电基础设施高质量发展的若干措施》奖补政策及配套实施细则，明确申报条件及要求，保障奖补申报对象符合要求 | 5 | 3 | 2022年度奖补对象均符合相关要求，待2023年政策发布实施后，将严格把关审核申报材料，保证新一年度奖补对象符合申报要求
|  |  | 工作报告要求符合性 | ≥95% | 已完成2022年度奖补工作报告，符合奖补政策要求及委内工作要求。待23年度奖补实施完成后形成23年度奖补工作报告 | 5 | 3 | 已完成2022年度奖补工作报告，符合奖补政策要求及委内工作要求。待23年度奖补实施完成后形成23年度奖补工作报告
|  | 时效指标 | 完成一半中央奖补资金拨付 | 2022年底前 | 2022-11-01 | 5 | 4
|  |  | 完成所有中央奖补资金拨付 | 2023年11月前 | —— | 5 | 0 | 按照中央奖补资金使用期限，剩余资金将在11月份前完成拨付
|  | 成本指标 | 项目预算批复 | 48000万元 | 21587.76万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 激活市场，拉动投资。通过对建设和运营环节给予大力支持，帮助充换电设施企业探索运营模式，不断提升资本投入信心，充分激活市场，带来整体经济效益提升。 | 运营奖励引导企业提升充电设施运营效率，增加运营收入，带来直接经济效益；建设补助缓解企业资金压力，带来间接经济效益 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升服务，促进车推广。全市社会公用、单位内部、居住区充换电设施协同互补，形成更加完善的电动汽车充换电服务体系，进一步促进电动汽车的推广应用。 | 运营奖励促进行业服务管理水平整体提升，提升充电设施服务能力；建设补助提升企业投资积极性，推动服务半径达到3公里，充电设施配套日趋完善，加速车辆推广应用进程 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 节能减排，助力双碳。 在专项奖补资金的促进下，新能源和节能减排理念深入人心，为本市大气污染治理及城市交通改善起到积极作用。 | 推广使用电动汽车有利于提高能源利用效率，切实减少有害气体排放，实现空气质量和人居环境质量的改善 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 充电设施行业可持续性提升 | 行业可持续发展。 随着奖补政策覆盖范围的不断扩大，助力构建完善的充换电服务体系。随着奖补政策的持续实施，促进充换电设施行业健康有序发展。 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 政策服务对象满意度 | ≥90% | 大于90% | 10 | 5 | 2022年度奖补实施完成后服务对象满意度较高，2023年度奖补暂未开展，待完成本年度奖补工作后开展今年的服务满意度调查
总分 | [5 empty] | 100 | 68.4972
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。