## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市充换电设施奖补工作的组织、核查、评审及后评价项目（2022-2023年度）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 王洋 |  | 联系电话 | 15321599990
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 248.1948 | 248.1948 | 248.15 | 10 | 99.98% | 9.9982
| 其中：当年财政拨款 |  | 248.1948 | 248.1948 | 248.15 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对本市符合要求的充换电设施给予支持，提升充换电设施投资主体积极性，引导运营主体加强充换电设施服务管理水平，为社会公众提供稳定可靠的充换电服务；聚焦加快提升充换电设施服务质量和效率，开展服务质量与满意度评价，促进行业服务水平提升；组织开展已补助项目后评价，强化政府部门事后监管，实现奖补项目全流程闭环管理，确保财政资金使用效益；聚焦行业发展趋势和市场诉求，开展政策研究调查，推动充换电政策支持体系不断完善。 |  |  |  | 现已完成合同签订，并制定工作方案。提交部分调研报告及行业研究报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 组织入围申报企业 | 30家 | 组织超30家企业充电设施建设运营情况进行了摸底 | 5 | 4 | 奖补资金政策研究制定中，待政策正式发布后，组织企业申报
|  |  | 现场核查站 | 3000个充电站 | 对约600个充电站进行了现场核查 | 5 | 3 | 新一年度奖补暂未开始申报，仅对部分场站进行了抽查
|  |  | 验收评审报告 | 2份 | 0 | 4 | 0 | 奖补政策政策研究制定中，待组织完成奖补申报核查评审后形成评审报告
|  |  | 奖补项目评价报告 | 1份 | 0 | 3 | 0 | 奖补政策政策研究制定中，待完成奖补项目后形成评价报告
|  |  | 项目总结报告 | 1份 | 0 | 3 | 0 | 项目正在按计划推进中，暂未结题，预计11月份结题后形成总结报告
|  | 质量指标 | 奖补对象申报条件符合率 | 100% | 正在研究制定《关于加快推进新能源汽车充电基础设施高质量发展的若干措施》奖补政策及配套实施细则，明确申报条件及要求，保障奖补申报对象符合要求 | 5 | 3 | 正在研究奖补政策明确申报条件及要求，政策发布实施后，将严格把关审核申报材料，保证奖补对象符合申报要求
|  |  | 工作报告要求符合性 | ≥95% | 通过资料收集、实地踏勘、问卷调查、实地访谈、调研等形式，形成了有序充电、光储充、V2G等充电设施新技术新模式的研究报告，为奖补政策制定，明确支持内容及方向提供了科学支撑 | 5 | 4 | 待奖补政策发布实施后，将严格按照奖补政策要求及委内工作要求，保质保量完成奖补工作报告及相关研究报告提交
|  | 时效指标 | 首款支付进度 | 2022年底前 | 2022-11-01 | 5 | 5
|  |  | 尾款支付进度 | 2023年 | 按计划进行 | 2 | 0 | 按照委内资金拨付流程暂未拨付尾款
|  |  | 工作完成进度 | 2023-11-01 | 按计划进行 | 3 | 2 | 按照项目周期，预计11月份完成
|  | 成本指标 | 项目预算批复 | 预算批复内 | 预算批复内 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 激活市场，拉动投资。通过对建设和运营环节给予大力支持，帮助充换电设施企业探索运营模式，不断提升资本投入信心，充分激活市场，带来整体经济效益提升。 | 运营奖励引导企业提升充电设施运营效率，增加运营收入，带来直接经济效益；建设补助缓解企业资金压力，带来间接经济效益 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升服务，促进车推广。全市社会公用、单位内部、居住区充换电设施协同互补，形成更加完善的电动汽车充换电服务体系，进一步促进电动汽车的推广应用。 | 运营奖励促进行业服务管理水平整体提升，提升充电设施服务能力；建设补助提升企业投资积极性，推动服务半径达到3公里，充电设施配套日趋完善，加速车辆推广应用进程 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 节能减排，助力双碳。在专项奖补资金的促进下，新能源和节能减排理念深入人心，为本市大气污染治理及城市交通改善起到积极作用。 | 推广使用电动汽车有利于提高能源利用效率，切实减少有害气体排放，实现空气质量和人居环境质量的改善 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 充电设施行业可持续性提升 | 行业可持续发展。 随着奖补政策覆盖范围的不断扩大，助力构建完善的充换电服务体系。随着奖补政策的持续实施，促进充换电设施行业健康有序发展。 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 政策服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 80.9982
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。