## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市充换电设施建设与运营安全检查（2022-2023年度）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 长期
项目负责人 |  |  | 王洋 |  | 联系电话 | 15321599990
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 55.9992 | 55.9992 | 55.51 | 10 | 99.1% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 55.9992 | 55.9992 | 55.51 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、社会公用充电设施安全检查数量不少于150座，重点关注大型场站，人员密集区域场站，特殊位置场站等； 2、专用和单位内部充电设施安全检查数量不少于5座，检查内容范围包括配电系统，充电设备以及现场环境等方面； 3、换电设施安全检查数量不少于10座，按照名单及分布，覆盖北京市所有换电运营企业，重点检查人员密集区域，使用频次高的换电站。 4、专项安全检查开展不少于1次，重大节日，重大活动，特殊时期，进行保障性安全检查。 |  |  |  | 1、社会公用充电设施安全检查数量97座，重点关注大型场站，人员密集区域场站，特殊位置场站等； 2、专用和单位内部充电设施安全检查数量58座，检查内容范围包括配电系统，充电设备以及现场环境等方面； 3、换电设施安全检查数量32座，按照名单及分布，覆盖北京市所有换电运营企业，重点检查人员密集区域，使用频次高的换电站。 4、专项安全检查开展2次，重大节日，重大活动，特殊时期，进行保障性安全检查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 检查社会公用充电设施安全运行情况 | 不少于150座 | 完成社会公用站安全检查站点97座 | 10 | 8 | 由于疫情影响和加大单位内部站检查辆，导致充电设施检查无法正常开展，后续加大安全检查工作量
|  |  | 检查专用和单位内部充电设施安全运行情况 | 不少于5座 | 完成单位内部站安全检查58座 | 5 | 5 | 开展单位内部站专项检查，导致社会公用站检查任务未完成
|  |  | 检查换电设施安全运行情况 | 不少于10座 | 完成换电站安全检查32座 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 检查涉及运营企业 | 不少于20家 | 涉及运营企业22家 | 5 | 5
|  |  | 安全检查工作质量达标率 | 100%符合安全检查要求及合同内容执行要求 | 100%符合安全检查要求及合同内容执行要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目工作进度 | 年底前完成不少于20家运营企业的265座充换电设施安全检查 | 完成22家运营企业的187座充换电设施安全检查 | 10 | 9 | 后续将会进一步加强该项工作
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 55.99916万元 | 55.51万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 提高充电设施运营安全水平 | 确保充电设施持续安全运行，避免事故发生造成经济损失 | 确保充电设施持续安全运行 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 落实安全隐患整改工作 | 安全检查发现隐患问题及时落实整改措施 | 整改完成9座（其中2座整改超期），1座未完成 | 10 | 8 | 目前福安顺马池口充电站、福安顺马池口慢充充电站整改超期完成，北京节能大厦充电站充电站整改未完成，后续持续督促运营企业按时完成整改
|  | 可持续影响指标 | 充电设施常态化安全有序运行 | 持续进行检查整改工作，保障充电设施处于安全运行状态 | 持续进行检查保障充电设施处于安全运行状态 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 受检运营企业满意度 | 受检运营企业满意度达到95%以上 | 受检运营企业满意度达到95%以上 | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。