## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市汽车加气站经营状况调研及隐患排查
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 于晔 |  | 联系电话 | 68531582
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.013 | 27.013 | 26.81 | 10 | 99.25% | 9.92
| 其中：当年财政拨款 |  | 27.013 | 27.013 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1）开展全市汽车加气站现状调查，梳理加气站经营、管理状况和监管职责； 2）编制汽车加气站隐患目录； 3）开展20家汽车加气站隐患排查工作。 |  |  |  | 1）开展全市汽车加气站现状调查，梳理加气站经营、管理状况和监管职责；2）编制汽车加气站隐患目录；3）开展20家汽车加气站隐患排查工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 汽车加气站调查表 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 汽车加气站调查报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 汽车加气站隐患目录 | 2份 | 2份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 汽车加气站调查 | 覆盖全市各区 | 覆盖全市各区 | 5 | 5
|  |  | 汽车加气站隐患目录 | 符合市安委会要求 | 符合市安委会要求 | 5 | 5
|  |  | 隐患排查工作 | 汽车加气站的隐患排查符合规范要求，无争议结果 | 汽车加气站的隐患排查符合规范要求，无争议结果 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 加气站调查 | 2022年3月底完成 | 2022年9月底完成 | 5 | 4 | 2022年7月完成项目采购，相关工作延后开展。今后将进一步完善项目年度绩效目标。
|  |  | 隐患目录编制 | 2022年4月底完成 | 2022年9月底完成 | 5 | 4
|  |  | 隐患排查 | 2022年11月底完成 | 2022年12月底完成 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：支付合同约定的款项 | 26.81万元 | 26.81万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 查隐患、促整改、减事故 | 推动加气站隐患排查治理工作，落实行业监管职责 | 推动加气站隐患排查治理工作，落实行业监管职责 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 加气站对隐患排查结果异议率 | ≤5% | 0% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。