## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市车用能源补给设施一张网建设调查分析及北京市加氢站安全检查与隐患排查服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 左磊 |  | 联系电话 | 13911726975
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 67.2561 | 67.2561 | 67.2518 | 10 | 99.99% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 67.2561 | 67.2561 | 67.2518 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
任务一：北京市车用能源补给设施一张网建设调查分析
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市车用能源补给设施一张网建设调查分析中期报告 1、调查北京市车用能源补给设施发展现状，分析存在问题，明确北京市“十四五”时期车用能源结构需求，传统能源和新能源基础设施的需求变化趋势和面临的形势挑战，以便针对性地提出不同圈层的车用能源补给设施协同发展目标和发展策略； 2、构建北京市传统能源和新能源基础设施分级分类评估指标体系，完成北京市传统能源和新能源基础设施发展现状评估工作，构建北京市车用传统能源和新能源需求预测模型，分析“十四五”时期车用传统能源和新能源的总量需求、能源补给效率、能源补给成本等各项指标，分析北京市车用能源补给设施的需求变化和面临的挑战。 |  |  |  | 已完成北京市车用能源补给设施一张网建设调查分析中期报告 1、完成北京市车用能源补给设施发展现状调查，分析存在问题，明确北京市“十四五”时期车用能源结构需求，传统能源和新能源基础设施的需求变化趋势和面临的形势挑战，初步提出不同圈层的车用能源补给设施协同发展目标和发展策略； 2、初步构建北京市传统能源和新能源基础设施分级分类评估指标体系，完成北京市传统能源和新能源基础设施发展现状评估工作，完成构建北京市车用传统能源和新能源需求预测模型，明确“十四五”时期车用传统能源和新能源的总量需求、能源补给效率、能源补给成本等各项指标，初步分析明确北京市车用能源补给设施的需求变化和面临的挑战。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 北京市车用能源补给设施一张网建设调查分析中期报告 | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 抽样调查中抽样占比 | 不低于2% | 50% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 调查对象覆盖程度 | 覆盖各类油、氢、气、电车用能源补给设施 | 调查对象已覆盖各类油、氢、气、电车用能源补给设施 | 5 | 5
|  |  | 分级分类指标体系 | 对车用能源补给设施进行合理分级分类 | 对车用能源补给设施进行合理分级分类 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 北京市车用能源补给设施一张网建设调查分析中期报告 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 41.3883万元 | 41.3840万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 经济性 | 通过开展本项目，预计加氢站和换电站可集约化建设，主要利用加油站建设用地，因而可节省大量土地成本，预计节省3.5亿元/年。其中，按照2020年土地出让成本，每站每年土地成本约500万元，到2025年74座加氢站中新建68座，可节省土地成本3.4亿元/年，换电站每站每年土地成本约30万元，310座中新建167座，可节省土地成本30万元，共计节省车用新能源补给设施建设土地成本0.5亿元 | 加氢站和换电站可集约化建设，主要利用加油站建设用地，可节省大量土地成本，预计节省3.5亿元/年。其中，按照2020年土地出让成本，每站每年土地成本约500万元，到2025年74座加氢站中新建68座，可节省土地成本3.4亿元/年，换电站每站每年土地成本约30万元，310座中新建167座，可节省土地成本30万元，共计节省车用新能源补给设施建设土地成本0.5亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展本项目，可实现油、氢、气、电车用能源补给设施协同发展，推动加油、加气行业顺利转型，充换电和加氢行业健康可持续发展，从而促进新能源汽车产业发展，完成200万辆新能源汽车的发展目标，助力北京率先实现碳中和，在国际树立大国典范，在国内成为城市榜样 | 实现油、氢、气、电车用能源补给设施协同发展，推动加油、加气行业顺利转型，充换电和加氢行业健康可持续发展，从而促进新能源汽车产业发展，完成200万辆新能源汽车的发展目标，助力北京率先实现碳中和，在国际树立大国典范，在国内成为城市榜样 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境保护力度 | 通过开展本项目，可较好地完成充换电设施及加氢设施的十四五规划目标，其中充换电设施可为199万辆电动汽车提供能源补给，将为本市贡献566万吨/年的碳减排量，加氢设施可为1万量氢燃料电池汽车车提供能源补给，将为本市贡献39.7万吨的碳减排量 | 支撑较好完成充换电设施及加氢设施的十四五规划目标，其中充换电设施可为199万辆电动汽车提供能源补给，将为本市贡献566万吨/年的碳减排量，加氢设施可为1万量氢燃料电池汽车车提供能源补给，将为本市贡献39.7万吨的碳减排量 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 通过开展本项目，可以摸清车用能源补给设施的底数，理清不同形式车用能源补给设施的相互关系，形成“十四五”时期及更远时期的发展策略和发展路径，明确近远期的工作任务和紧迫程度，具有一定的长期效益 | 摸清车用能源补给设施的底数，理清不同形式车用能源补给设施的相互关系，初步形成“十四五”时期及更远时期的发展策略和发展路径，明确近远期的工作任务和紧迫程度 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相应满意率指标 | 调查报告满意率90%以上 | 调查报告满意率90%以上 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
任务二：北京市加氢站安全检查与隐患排查
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在2023年8月底之前完成北京市投运加氢站（10个）的安全评估、检查和隐患排查（拟进行2次检查和2次复查），确保其安全运行。 |  |  |  | 2022年年底之前已完成北京市投运加氢站（9个）的安全评估、检查和隐患排查2轮（2次检查，2次复查）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 检查加氢站数量 | 6 | 9 | 10 | 10
|  |  | 检查（含复查）次数 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | 完成汇总和检查评估报告个数（每个加氢站1个） | 6 | 9 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 前期准备时间 | 2022年8月31日之前 | 2022年8月31日之前 | 5 | 5
|  |  | 企业检查完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 安全检查和隐患排查完成时间 | 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日之前 | 5 | 5
|  |  | 项目结束时间 | 2022年12月31日之前完成中期汇总报告 | 2022年12月31日之前完成中期汇总报告 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25.8678万元 | 25.8678万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 加氢站管理水平增强、运营条件得到巩固 | 加氢站行业整体收入增加 | 行业整体收入增加 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 增强加氢站的安全运行能力，加氢站持续良好运营 | 增加地方税收，提高劳动就业率 | 税收增加，从业人员增加 | 2 | 2
|  |  | 提高加氢站稳定、安全运营水平 | 增强公众对加氢站行业的安全可靠性认可 | 公众对加氢站行业的安全可靠性认可持续提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 避免安全事故导致社会、环境影响 | 加氢站安全事故减少 | 无安全事故 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 氢能产业发展良好 | 加氢站安全事故减少 | 无安全事故 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 客户满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。