## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 环卫运输记录单录入
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 蔡华帅 |  | 联系电话 | 66055125
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 21.4748 | 21.4748 | 21.4748 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 21.4748 | 21.4748 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高垃圾粪便处理作业量监管水平，提高垃圾统计数据准确性，根据管理需要，目前垃圾处理设施使用环卫运输记录单对每车次称重数据进行记录。本项目对这些环卫运输记录单进行录入，以便开展后期核查。 |  |  |  | 录入了715828张记录单。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 录入记录单数量 | 2022年录入不少于100.4万张 | 录入了71.5828万张 | 15 | 12 | 2022年受疫情影响，垃圾量下降，记录单数量减少，同时由于防疫政策，记录单暂停了一段时间
|  | 质量指标 | 录入准确率 | 录入准确率不低于95% | 准确率99.7% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 录入及时性 | 按时完成合同规定录入工作 | 每月按时完成记录单录入工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 不超过30.12万元 | 21.47484万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 提升统计管理水平 | 提高全市环卫数据统计工作管理水平并对相关统计数据工作的填报起到监督和指导作用 | 提高了环卫数据准确性，更加准确统计设施作业量。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续规范计量统计工作 | 持续规范计量统计工作 | 持续规范了垃圾处理设施计量统计工作 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 企业及政府满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 后续将会继续加强对满意度调查的工作
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。