## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市生活垃圾甲烷控制状况与综合利用潜力调查服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 皮景林 |  | 联系电话 | 66056068
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 12.0946 | 12.0946 | 12.04 | 10 | 99.55% | 9.9549
| 其中：当年财政拨款 |  | 12.0946 | 12.0946 | 12.04 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 形成《北京市生活垃圾甲烷控制状况与综合利用潜力调查报告》，为政府提供政策建议意见。 |  |  |  | 形成了《北京市生活垃圾甲烷控制状况与综合利用潜力调查报告》，为双碳工作提供支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 实地调研 | 10次 | 10次 | 10 | 10
|  |  | 报告编制 | 1篇 | 1篇 | — | — | 总体指标，不是当年指标
|  | 质量指标 | 报告合格率 | ≥100% | 80% | 20 | 16 | 报告内容有待提高
|  | 时效指标 | 实地调研 | 2022年12月前完成10次调研 | 2022年12月前完成10次调研 | 10 | 10
|  |  | 报告编制 | 2023年3月前完成报告报审稿 |  | — | — | 总体指标，不是当年指标
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 不超过14万 | 不超过14万 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 生态效益指标 | 碳减排 | 明确生活垃圾处理设施碳排放点位和控制手段，有效支撑生活垃圾处理设施碳减排工作 | 报告中明确了生活垃圾处理设施碳排放点位和控制手段 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 辅助双碳工作开展 | 对制定双碳工作目标提供辅助基础 | 对制定双碳工作目标提供辅助基础 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 企业及政府满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9549
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。