## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 特许经营项目评估、协议修订、成本审核及调价咨询服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 秦娜 |  | 联系电话 | 66056363
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 30.38 | 30.38 | 30.38 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1：完成鲁家山焚烧厂项目经营成本审核报告 2：完成鲁家山焚烧厂项目垃圾处理服务费价格调整财务测算报告 3：完成阿苏卫综合处理厂中期评估报告 4：完成阿苏卫综合处理厂特许经营协议修订 |  |  |  | 1：完成了鲁家山焚烧厂项目经营成本审核 2：完成了鲁家山焚烧厂项目垃圾处理服务费价格调整财务测算报告 3：完成了阿苏卫综合处理厂中期评估报告 4：完成了阿苏卫综合处理厂特许经营协议修订
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 成本审核报告 | 1份 | 1份 | 5 | 4 | 在实际开展工作的过程中，成本审核和财务测算编写成一份报告更便于展示项目情况和进行汇报，故将合并为一份报告进行编写。
|  |  | 财务测算报告 | 1份 |  | 5 | 4
|  |  | 中期评估报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成本审核报告 | 全流程完成项目成本审核 | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 财务测算报告 | 构建财务模型，明确垃圾处理服务费 | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 中期评估报告 | 全面完成中期评估 | 已完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 编制项目经营成本审核报告 | 2022年6月 | 2022年6月 | 5 | 5
|  |  | 编制项目垃圾处理服务价格第一次调整测算报告 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5 | 5
|  |  | 中期评估报告 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 不超过33.6万 | 30.38万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 垃圾处理服务费 | 按照合同约定及时测算确认调整垃圾处理服务费价格。 | 完成垃圾处理服务费价格测算 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保证生活垃圾处理安全 | 保证鲁家山焚烧厂3000吨/日的生活垃圾处理能力 | 鲁家山焚烧厂处理量3000吨/日 | 6 | 6
|  |  | 保证生活垃圾处理安全 | 阿苏卫综合处理厂800吨/日的生活垃圾处理能力 | 阿苏卫综合处理厂处理量547吨/日 | 6 | 5 | 受阿苏卫垃圾处理厂渗沥液处理站实际处理量的影响，无法满足800吨/日的垃圾处理量，按该垃圾厂实际处理能力对进场垃圾处理量进行调整。
|  | 可持续影响指标 | 调整后的垃圾处理服务价格适用年限 | 3年 | 垃圾处理费完成调整后可适用3年 | 8 | 8
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 政府满意度 | 95%以上 | 98% | 5 | 5
|  |  | 特许经营者满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。