## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年垃圾处理设施计量统计数据核查
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 蔡华帅 |  | 联系电话 | 66055125
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 11.5009 | 11.4827 | 11.4827 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 11.5009 | 11.4827
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年对35座垃圾处理设施（含协同处理）开展78座次核查。 |  |  |  | 完成70座次核查任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 核查次数 | 全年共核查设施78座次 | 2022年10月31日前共核查设施70座次，数据核查报告 | 15 | 13.5 | 受疫情影响，检查计划有变化
|  | 质量指标 | 数据采集、比对率 | 现场数据采集、数据比对准确率不低于95% | 正确率高于95% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 报告完成时间 | 2022年10月完成2期核查报告 | 完成了2期核查报告 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 年度不超过11.500856万元 | 实际费用11.482749万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 提升统计管理水平 | 提高全市环卫数据统计工作管理水平并对相关统计数据工作的填报起到监督和指导作用 | 规范垃圾处理设施计量；提高全市环卫数据统计工作管理水平 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续规范计量统计工作 | 持续规范垃圾处理设施计量统计工作 | 提高了垃圾处理设施对计量数据的重视程度；提高环卫数据质量 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 企业及政府满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 增强与实施部门的沟通交流
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。