## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 阿苏卫和安定填埋场库区增容优化工程财政补助
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 皮景林 |  | 联系电话 | 66056068
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10677.14 | 10677.14 | 10677.14 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 10677.14 | 10677.14 | 10677.14 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成阿苏卫填埋场库区增容优化工程竣工决算财政评审，对评审结果进行确认，并拨付部分工程建设资金。 |  |  |  | 完成了阿苏卫填埋场库区增容优化工程竣工决算财政评审，对评审结果进行了确认，并拨付了工程建设资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 工程结算审核报告 | 1份 | 1份 | 6 | 6
|  |  | 工程决算审核报告 | 1份 | 1份 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 工程结算审核报告通过评审 | 1份 | 1份 | 7 | 7
|  |  | 工程决算审核报告通过评审 | 1份 | 1份 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 及时完成竣工决算财政评审 | 2021年6月完成竣工决算财政评审 | 2021年9月完成竣工决算财政评审 | 8 | 7 | 财评时补充资料，导致时间延长
|  |  | 及时拨付资金 | 2022年11月完成支付 | 2022年12月完成支付 | 8 | 7 | 财政资金到位晚
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 不超过10677.14万元 | 实际支付10677.14万元 | 8 | 8
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 明确垃圾处理服务费 | 垃圾处理服务费为158.98元/吨 | 垃圾处理服务费为158.98元/吨 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保证生活垃圾处理安全 | 保障东城区、西城区、昌平区、大兴区、朝阳部分地区生活垃圾无害化处理 | 增加填埋扩容119万立方米，保障了东城区、西城区、昌平区、大兴区、朝阳部分地区生活垃圾无害化处理 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 处理生活垃圾，减少环境污染 | 及时处理垃圾，保护生态环境 | 通过增容优化工程，累计填埋原生垃圾约229.75万吨，及时处理了生活垃圾，有效保护生态环境 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 | 财政评审时间较长
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。