## 市级三期（尾款）
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 生活垃圾分类治理数据平台运行及数据管理服务（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 蔡华帅 |  | 联系电话 | 66056269
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 152.433 | 152.433 | 148.2 | 10 | 97.22% | 9.7223
| 其中：当年财政拨款 |  | 152.433 | 152.433 | 148.2 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻《北京市人民政府办公厅关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》（京政发[2017]44号）、《北京市垃圾分类治理行动计划（2017-2020）》、《2017年度北京市垃圾分类治理工作要点》、《北京市生活垃圾分类示范片区创建验收考评办法》及《北京市生活垃圾处理调控核算平台资金核算管理办法》有关要求，完成北京市生活垃圾分类、减量以奖代补助资金管理办法，特委托能提供北京市生活垃圾治理数据平台第三方公司，按市级使用需求对平台进行免费升级维护，保障业务部门的应用服务；对各区垃圾分类全流程、全品类及垃圾分类责任主体数据接入北京市生活垃圾分类治理数据平台，并对接入数据进行梳理、核对，保障数据的实时性、可用性，为市级资金结算提供数据支撑。 |  |  |  | 整合了各机关处室、事业单位业务管理需求，按使用需求对平台进行升级维护，保障了业务部门的应用服务；对提供的市级平台进行部分功能完善、性能提升、页面优化；对已实现接入的街／乡镇垃圾楼、车辆运行数据及中转站、末端厂数据进行维护，完成了对接入的数据台账进行梳理和核对，保障了数据的实时性和可用性，保障系统能用、好用、管用
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成街／乡镇的积分数据接入 | 324个 | 324个 | 3 | 3
|  |  | 完成街／乡镇范围内的源头数据接入 | 324个 | 324个 | 3 | 3
|  |  | 开展再生资源中转站及分拣中心计量数据接入 | 16个 | 16个 | 3 | 3
|  |  | 对已实现接入的街／乡镇垃圾楼、车辆运行数据及中转站、末端厂数据进行维护，对数据台账进行普查核对，对未进行接入的数据进行接入。 | 324个街乡镇、46个末端、10个中转站 | 324个街乡镇、46个末端、10个中转站 | 3 | 3
|  |  | 对提供的市级平台进行功能完善、性能进行提升 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 对接入数据进行日常统计及数据分析 | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 督促示范片区完成垃圾分类验收任务，形成完整的数据链条，通过数据核验垃圾分类示范片区创建效果。 | ≥100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目审批及启动。 | 2021年7月底，完成项目启动审批 | 2021-10-25 | 2 | 1 | 受疫情影响，启动延迟
|  |  | 通过招投标流程确定委托单位。 | 1个月 | 2021-11-24 | 2 | 1
|  |  | 起草合同，并按程序审批。 | 1个月 | 2021-11-25 | 2 | 1
|  |  | 签订合同，支付首付款。 | 1个月 | 2021-12-17 | 1 | 1
|  |  | 承担单位对积分、居民投放、再生资源中转站及分拣中心数据进行对接。 | 12个月 | 完成现有数据接入 | 1 | 1
|  |  | 承担单位对已接入街道、垃圾楼、车辆运行数据进行日常维护。 | 12个月 | 完成日常维护 | 1 | 1
|  |  | 承担单位进行数据整理，撰写数据分析报告。 | 12个月 | 完成数据分析报告撰写工作 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2022年不超过152.433万元 | 实际支出148.20万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 项目通过全流程垃圾分类数据采集，通过末端处理设施的清运总量，结合各区/各街道的垃圾来源信息，倒推垃圾收集量和运输量，并建立非居民收费管理台账，促进市场化运营并推动非居民收费管理。 | 有效提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 后续将会继续加强该项工作的进行
|  | 社会效益指标 | 示范片区垃圾分类精细化程度得到明显提升，打通投收运处的管理链条。 | 效果提升 | 得到提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 推进垃圾分类精细化管理、促进垃圾分类示范区建设。 | 有效促进 | 得到促进 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 实现垃圾分类工作从垃圾产生到处置的全过程闭管理，实现对垃圾物流的实时监管。 | 效果可持续 | 效果可持续 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 行业主管部门、运营企业对该项目的满意度评价 | 90%以上 | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.7223
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。