## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北大红楼与中国共产党早期北京革命活动旧址指示引导标识系统设计服务（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2个月
项目负责人 |  |  | 郭彦博 |  | 联系电话 | 18611267676
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19 | 19 | 18.954 | 10 | 99.76% | 9.9758
| 其中：当年财政拨款 |  | 19 | 19 | 18.954 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 深入调研早期北京革命活动旧址的周边环境现状，系统形成 外部指示引导标识的设计原则及分级类别，明确设计牌形、 尺寸、材质等设计要素。 |  |  |  | 按照一处一策的原则，设计了31处北大红楼与中国共产党早期北京革命活动旧址指示引导方案，交由各区制作安装。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成31处指示引导标识方案设计 | 31处 | 31处 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按照国家及行业相关规定 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按时间要求完成安装 | 60天 | 60天 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19.000025万元 | 18.9540万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 完善革命旧址周边指示引导标识系统，推动经济发展。 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 方便市民群众寻址 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 采用可回收材质，文明绿色施工，减少碳排放。 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 方便市民群众寻址，扩大革命旧址影响力 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 市民群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9758
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。