## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 四处城市景观维护服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 郭彦博 |  | 联系电话 | 18611267676
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 68.6 | 68.6 | 68.6 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 兴门桥西北角、建国门桥东北角、北京西站北广场、四元桥 东南角设置四处党的十九大精神城市景观做好入场维护管理 。四处城市景观每天进行巡查，定期进行清洗粉饰，保持整 体干净整洁、色彩均匀，安排电工值守，进行电气检修，确 保口号不断亮、不缺亮。如发现问题立即关闭电源，24小时 内排查恢复。城市景观定期进行结构安全检查，遇极端恶劣 天气时，专人值守。2020年四处景观不断亮、不缺亮，保持整体干净整洁 ，运行良好。 |  |  |  | 全年完成对复兴门桥西北角、建国门桥东北 角、北京西站北广场、四元桥东南角设置四 处党的十九大精神城市景观的维护管理工作 。四处城市景观每天安排进行巡查，定期进 行清洗粉饰，保持整体干净整洁、色彩均匀 。每天安排电工值守，进行电气检修，确保 口号不断亮、不缺亮。如发现问题立即关闭 电源，24小时内排查恢复。城市景观定期进 行结构安全检查，遇极端恶劣天气时，专人值守。2020年全年四处景观不断亮、不缺亮，保持整体干净整洁，运行良好。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 城市景观维护数量 | 4个 | 4个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设施外表整洁度 | 设施外表干净整洁 | 设施外表干净整洁 | 4 | 4
|  |  | 设施整体完整度 | 设施完好，无破损、无人为破坏。 | 设施完好，无破损、无人为破坏。 | 6 | 6
|  |  | 设施照明完整度 | 夜景正常，按要求开闭，不断亮、不缺亮。 | 夜景正常，按要求开闭，不断亮、不缺亮。 | 5 | 4 | 设施老化造成个别字断亮
|  | 时效指标 | 维护时间 | 12个月 | 12个月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 68.6万元 | 68.6万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 四处城市景观整洁美观，营造良好城市环境，促进经济发展 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 党的精神更好地融入生活。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 四处景观均采用节能环保灯具，减少碳排放。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 口号融入人心和城市气质。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 群众满意度指标。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。