## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 城市道路公共服务设施及二维码管理巡检服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 邓玮皓 |  | 联系电话 | 68538644
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 30.741 | 27.944 | 27.944 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 30.741 | 27.944 | 27.944 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、城市道路公共服务设施及二维码管理情况日常巡检；2、重大活动保障巡检；3、其他临时性公共服务设施巡检工作。 |  |  |  | 1、对城六区、通州区、昌平区、亦庄经开区等17个区共840条道路公共服务设施进行两轮巡检；2、对两会驻地周边公共服务设施进行巡检，对重点区域公共服务设施进行巡检，共计632条道路。3、完成临时性专项检查巡检10次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 城市道路公共服务设施及二维码管理情况日常巡检 | 840条 | 840条 | 5 | 5
|  |  | 重大活动保障巡检 | 632条 | 632条 | 5 | 5
|  |  | 其他临时性公共服务设施巡检工作 | 6次 | 10次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 城市道路公共服务设施及二维码管理情况日常巡检 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 重大活动保障巡检 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 其他临时性公共服务设施巡检工作 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 城市道路公共服务设施及二维码管理情况日常巡检 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前已完成 | 5 | 5
|  |  | 重大活动保障巡检 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前已完成 | 5 | 5
|  |  | 其他临时性公共服务设施巡检工作 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前已完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 27.944万元 | 27.944万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 各类问题解决率，各单位设施管理工作重视程度 | 不断提高 | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 在检查过程中，个别单位存在对设施管理工作及设施问题解决工作不够重视的情况。下一步，要加强指导监督检查，督促落实到位。
|  | 可持续影响指标 | 形成及时发现问题解决问题的长效机制 | 实现精细化管理 | 达到预期目标 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 各区城市管理部门各权属单位 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。