## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 第二届联合国全球可持续交通大会道旗实施项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 7天
项目负责人 |  |  | 郭彦博 |  | 联系电话 | 18611267676
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.08 | 19.08 | 19.08 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照2021年10月8日下午，大会组委会办公室会议服务组组 长、市政府副秘书长程建华同志主持召开第二届全球可持续 交通大会城市氛围宣传会议精神，由我委承担会议期间会场 周边7条道路宣传道旗制作和悬挂等工作，营造热烈的会议氛围。 |  |  |  | 经商驻委纪检组、委机关纪委、财务处、法 制处、综计处、科信处研究，经费从机动经 费中予以安排。通过处务会选取了北京海广 鑫锐广告制作有限公司为中标单位，并与其 签订了合同。目前该项目已实施完毕，并通 过了第三方评审，审定金额为190800元。我 委按照要求，在北辰路、北辰东路、北辰西路、天辰东路、天辰西路、国家体育馆北路、北四环主辅路共计400基灯杆悬挂道旗，营造了热烈的会议氛围。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 在北辰路等7条道路400基灯杆安装道旗 | 400基灯杆道旗 | 400基灯杆道旗 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按照国家及行业相关规定 | 100%按照国家及行业相关规定 | 100%按照国家及行业相关规定 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按制定时间完成安装、维护和撤除 | 按制定时间完成安装、维护和撤除 | 按制定时间完成安装、维护和撤除 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19.08万元 | 19.08万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 营造热烈会议氛围，提升城市品质，推动经济发展。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 营造热烈会议氛围，提升城市品质。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 骨架、扣箍均回收再利用，降低碳排放 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 4 | 旗子面料为精编有光丝，无法再利用
|  | 可持续影响指标 | 营造热烈会议氛围，提升国际影响力 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 圆满完成工作任务。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。