## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 重大活动环境布置
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 40天
项目负责人 |  |  | 郭彦博 |  | 联系电话 | 18611267676
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 154.0605 | 154.0605 | 154.0605 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 154.0605 | 154.0605 | 154.0605 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市委市政府要求，编制2022年重大宣传环境布置方案；做好长安街及延长线、二环路、三环路桥体硬质横幅的制作、安装、维护、转换、撤除工作；四处城市景观油饰见新。 |  |  |  | 编制《2022年重大宣传环境布置方案》，明确景观布置手段；在长安街延长线、二环路、三环路共计37个过街天桥制作并悬挂45条横幅，10月8日，对14条横幅进行转换；对复兴门桥西北角等四处城市景观进行喷漆、修复、清洗。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 环境布置方案；横幅安装数量；城市景观； | 编制一个方案；45个横幅；四处城市景观 | 编制一个方案；45个横幅；四处城市景观 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 横幅安装牢固；城市景观效果良好 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作时间 | 40天 | 40天 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 154.060547万元 | 154.060547万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 营造热烈会议氛围，提升城市品质 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 确保横幅安全，保持四处景观效果良好，使二十大精神融入市民生活。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 安装材料采用可回收环保材质，减少碳排放 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 4 | 横幅材料选择可回收材料
|  | 可持续影响指标 | 使二十大精神融入人民生活 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 完成市政府交办任务 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。