## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 12345热线分析报告服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 庞艳平 |  | 联系电话 | 66056581
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 13.1712 | 13.1712 | 13.112 | 10 | 99.55% | 9.96
| 其中：当年财政拨款 |  | 13.1712 | 13.1712 | 13.112 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对12345热线派单数据、考核数据的梳理和分析，完成各类数据分析报告，对城市管理领域和相关行业管理科学决策提供支撑，致力于更好的服务人民。 |  |  |  | 通过对12345热线派单数据、考核数据的梳理和分析，完成了各类数据分析报告，对城市管理领域和相关行业管理科学决策提供支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 月度分析报告 | 完成月报8份 | 完成月报8份 | 8 | 8
|  |  | 季度分析报告 | 完成季报2份 | 完成季报2份 | 3 | 3
|  |  | 半年度分析报告 | 完成半年报1份 | 完成半年报1份 | 3 | 3
|  |  | 年度分析报告 | 完成年报1份 | 完成年报1份 | 3 | 3
|  |  | 专项分析报告 | 完成月报2份 | 完成月报2份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 内容规范 | 分析报告内容规范，数据完整 | 分析报告内容基本规范，数据完整 | 5 | 4.4 | 内容文字偶有错误，加强质量控制
|  |  | 科学严谨 | 数据分析思路具有严谨性，分析方法具有科学性，分析结论具有可参考性。 | 数据分析思路严谨，方法科学，结论可参考。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 月进度 | 次月15日前完成月报 | 按时完成 | 10 | 10
|  |  | 年进度 | 根据时间要求完成季报、半年报、年报、专项报告 | 按时完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 13.112万元 | 13.112万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 辅助管理 | 为城市管理领域“接诉即办”工作提供数据支撑。 | 为城市管理科学决策提供有效数据支撑 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 行业管理 | 分析对比行业管理变化情况 | 为持续提高行业管理水平提供支撑 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意 | 用户满意度达到95%以上 | 用户满意度大于95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.36
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。