## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市城市部件数据质量检查服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 10个月
项目负责人 |  |  | 任玉霞 |  | 联系电话 | 66055783
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 18.0683 | 18.0683 | 18.058 | 10 | 99.94% | 9.9943
| 其中：当年财政拨款 |  | 18.0683 | 18.0683 | 18.058 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展全市城市部件数据质量检查，进一步了解各区城市部件数据库的准确度和精细度，督促各区在网格化城市管理中加强对城市部件普查、更新，掌握全市普查效果。 |  |  |  | 1）完成十六区和天安门地区管委会、重点地区管委会、经济技术开发区地区管委会城市部件数据抽检，提供了抽检报告。 2）对各区（各地区）城市部件数据库进行检查，并做了数据融合处理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 16区开展四次抽检。 | 分别形成抽检报告 | 完成 | 15 | 15
|  |  | 地区管委会全年抽一次。 | 分别形成抽检报告 | 完成 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按照合同要求按质量完成 | 对16区（包括地区管委会）城市部件数据库进行内业字段属性检查、图层完整性检查，并对数据库进行融合处理 | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照合同要求按期完成 | 按时完成抽检，数据库处理 | 按时完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 18.058万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 监督各区城市部件普查情况 | 每区每次抽取一条道路 | 完成 | 30 | 28 | 抽查道路有限，对整体普查情况掌握不够全面。改进措施：扩大抽查面
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 项目方满意情况 | 项目方满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9943
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。