## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 网格化城市管理系统数据统计分析服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 刘鑫 |  | 联系电话 | 66055008
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10.3194 | 10.3194 | 10.3194 | 10 | 99.99% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 10.3194 | 10.3194 | 10.3194 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成月度、季度（半年、年度）网格化城市管理系统数据分析报告，一份专题分析报告。数据分析思路具有严谨性，数据分析方法具有科学性，分析结论具有实效性，分析报告具有可读性，分析报告内容合法且不侵犯他人合法权益。客观反映城市网格化管理的现状情况，深入发掘其特点及存在的问题。 |  |  |  | 1.按时完成了月度、季度（年度）分析报告 2.分析报告满足严谨性、科学性、实效性和可读性 3.数据分析方法丰富，数据分析比较深入,实现系统数据的科学分析、有效管理及充分运用
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：每月1期网格化城市管理系统数据分析月报告 | 5份 | 5份 | 7 | 7
|  |  | 指标2：每季度1期网格化城市管理系统数据分析季度报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 指标3：网格化城市管理系统数据分析年报 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：数据分析思路具有严谨性，数据分析方法具有科学性，分析结论具有实效性，分析报告具有可读性。 | 分析报告满足严谨性、科学性、实效性和可读性 | 分析报告满足严谨性、科学性、实效性和可读性 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：月进度 | 次月15日前提交 | 次月15日前提交 | 4 | 4
|  |  | 指标2：季度进度 | 每季度结束后的1个月内提交 | 每季度结束后的1个月内提交 | 3 | 3
|  |  | 指标3：年报进度 | 每年度结束后的1个月内提交 | 每年度结束后的1个月内提交 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1：项目控制预算数 | 10.3194万元 | 10.3194万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 指标1：综合运用丰富的数据分析方法，增强数据分析的广度和深度，深化对数据内涵的发掘和理解。 | 数据分析方法丰富，数据分析深入 | 数据分析方法丰富，数据分析比较深入 | 15 | 15
|  |  | 指标2：实现对网格化城市管理系统数据的科学分析、有效管理及充分运用。 | 实现系统数据的科学分析、有效管理及充分运用 | 实现系统数据的科学分析、有效管理及充分运用 | 15 | 13 | 工作对策建议的研提不够
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：用户满意度 | 用户100%满意 | 用户100%满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。