## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市户外广告设施安全风险评估抽测服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 孙晓军 |  | 联系电话 | 68534349
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 68.612 | 68.612 | 67.8 | 10 | 98.82% | 9.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 68.612 | 68.612 | 67.8 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在全市范围内抽取25处户外广告设施开展安全抽测鉴定；在全市抽取82个抽样单元，开展户外广告设施行业安全风险评估。 |  |  |  | 形成25份户外广告设施安全鉴定报告；形成1份全市户外广告设施行业安全风险评估报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 抽测鉴定 | 25份 | 25份 | 10 | 10
|  |  | 行业安全风险评估 | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 安全鉴定报告 | 25份安全鉴定报告 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 安全全风险评估 | 完成行业风险评估报告 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划完成 | 如期完成 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 控制在预算内 | 项目总预算内 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 排查安全隐患，防范安全事故 | 排查整改安全隐患 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提供户外广告设施的安全管理技术支撑 | 了解掌握安全运行状况 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 掌握户外广告设施风险点，减少安全隐患 | 治理安全隐患 | 未发生安全事故 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 城市管理水平提升，生活环境安全稳定，人民生活幸福度提升 | 提升城市运行环境安全度 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 达到服务对象满意，形成正向循环 | 服务对象满意 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。