## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市建筑垃圾消纳核量服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 尚德磊 |  | 联系电话 | 13146855560
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 31.62 | 31.62 | 31.62 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年10月—2022年10月）： 年度目标：目标1：完成备案开工工地数据的填报和建筑垃圾消纳数据采集 目标2：完成消纳场消纳数据采集 目标3：完成16区建筑垃圾申报量数据采集 |  |  |  | 项目2021年10月15日开始，按要求完成了服务，具体包括：目标1：完成备案开工工地数据的填报和建筑垃圾消纳数据采集 目标2：完成消纳场消纳数据采集 目标3：完成16区建筑垃圾申报量数据采集
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成备案开工工地数据的填报和建筑垃圾消纳数据采集 | 实现已备案工地信息填报、消纳数据的采集，全年采集量不小于2000。 | 实现已备案工地信息填报、消纳数据的采集，采集量大于2000。 | 5 | 5
|  |  | 完成消纳场消纳数据采集 | 消纳场消纳数据采集量不小于100. | 已实现消纳场数据采集，消纳场数量不小于100. | 5 | 5
|  |  | 完成16区建筑垃圾申报量数据采集 | 采集数据覆盖16个区县。 | 采集数据已经覆盖16个区和经济技术开发区。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 收集数据内容完整率 | 每：消纳场数据收集完整率 ≥95%；工地数据收集完整率 ≥90%；市区主管单位消纳计划信息采集完整率 ≥85% | 已实现：消纳场数据收集完整率 ≥95%；工地数据收集完整率 ≥90%；市区主管单位消纳计划信息采集完整率 ≥85% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 完成12个月数据采集任务 | 按月完成数据采集任务 | 已实时按月完成数据采集任务 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 项目总预算不超过105.4万， | 项目总预算不超过105.4万，2022年当年不超过31.62万元。 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 降低数据采集、数据发布成本 | 通过对建筑垃圾运输全流程数据的采集、核查，减少了数据获取成本，降低了数据差错造成的损失，通过面向行业的服务，降低了相关业务交易成本，同时提高了再生资源的利用效果，有效控制了业务运行的违规操作。 | 通过对建筑垃圾运输全流程数据的采集、核查，减少了数据获取成本，降低了数据差错造成的损失，通过面向行业的服务，降低了相关业务交易成本，同时提高了再生资源的利用效果，有效控制了业务运行的违规操作。 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 规范管理建筑垃圾收运处 | 及时发现违规行为，加强行业规范性 | 通过对建筑垃圾运输过程的数据的审核、对比分析，有效识别了违规行为，提高了行业工作的规范性，降低了对社会、对环境的不良影响，提升了城市的管理水平 ；公示、宣传建筑垃圾相关政策、数据。 | 10 | 9.6 | 运输企业基数大，车辆多且为夜间运输，仍存在不规范运行的行为，需改进监管手段，提高监管效率，引导企业规范运营
|  | 生态效益 指标 | 减少纸张使用，减少渣土遗撒、道路扬尘 | 通过对建筑垃圾运输过程的电子运单的使用，以及网上申报，避免纸张消耗 ； 通过运单数据的审核，减少乱倒乱卸，降低对环境的不良影响 | 通过对建筑垃圾运输过程的电子运单的使用，以及网上申报，避免纸张消耗 ； 通过运单数据的审核，减少乱倒乱卸，降低对环境的不良影响 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 通过行业数据的采集、分析，便于掌握行业发展动态、利于制定有效的行业规划 | 通过对建筑垃圾运输业务数据的调研，可以建立建筑垃圾消纳过程的数学模型和运行流程规范，提高数据采集的有效性、获取数量、采集性能，通过分析模型，提供分析服务，促进了建筑垃圾运输行业整体水平的提高，促进建筑垃圾运输正规化、规范化形成长效机制 | 通过对建筑垃圾运输业务数据的调研，可以建立建筑垃圾消纳过程的数学模型和运行流程规范，提高数据采集的有效性、获取数量、采集性能，通过分析模型，提供分析服务，促进了建筑垃圾运输行业整体水平的提高，促进建筑垃圾运输正规化、规范化形成长效机制 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 环境卫生管理处满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 17区（地区）满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。