## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市建筑垃圾车辆管理监控、入网及特殊天气应急传真服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 尚德磊 |  | 联系电话 | 13146855560
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 14.934 | 14.934 | 14.934 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 14.934 | 14.934 | 14.934 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成北京市建筑垃圾运输车辆入网凭证办理工作； 目标2：完成特殊天气应急通知服务，及时准确传达任务； 目标3:完成北京市建筑垃圾车辆数据统计工作，包括车辆上线率，车辆聚集地统计、车辆举升地统计以及车辆终端数据统计工作，实现对建筑垃圾运输车辆准确监控（每月1份监测报告，共12份；年度监测报告1份）。 |  |  |  | 目标1：完成北京市建筑垃圾运输车辆入网凭证办理工作； 目标2：完成特殊天气应急通知服务，及时准确传达任务； 目标3:完成北京市建筑垃圾车辆数据统计工作，包括车辆上线率，车辆聚集地统计、车辆举升地统计以及车辆终端数据统计工作，实现对建筑垃圾运输车辆准确监控（每月1份监测报告，共12份；年度监测报告1份）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成2022年度建筑垃圾运输车辆监控数据报表（4类报表） | 完成车辆上线率，车辆聚集地统计、车辆举升地统计以及车辆终端数据统计≥85% | 共监控车辆数11321辆，发现车辆传感器损坏监控978辆，发送给各区核查978辆，整改完毕978辆；车辆终端损坏1023车次；上线率平均值为89.74%；监控车辆聚集地点792处，发送给各区核实792处；车辆举升聚集地点943处，发送给各区核实数量943处。 完成值均≥85% | 5 | 5
|  |  | 完成2022年度日常传真及特殊天气应急传真汇总台账 | 全年传真数不少于250次 | 完成传真发放、通知工作297次，共发送传真次数为6329个，确认电话8536个 | 5 | 5
|  |  | 完成2022年度建筑垃圾运输车辆入网台账 | 12份月监测报告，1份全年报告 | 12份月监测报告，1份全年报告，完成率100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成2022年度建筑垃圾运输车辆监控数据报表情况 | 车辆上线率，车辆聚集地统计、车辆举升地统计以及车辆终端数据统计数据详尽完整，信息齐全≥90% | 车辆上线率，车辆聚集地统计、车辆举升地统计以及车辆终端数据统计数据详尽完整，信息齐全，达到要求100% | 5 | 5
|  |  | 2022年度日常传真及特殊天气应急传真完成率 | 传真传达、回执及时、回复率≥90% | 传真发送无错误，回执反馈及时，完成率100% | 5 | 5
|  |  | 2022年度建筑垃圾运输车辆入网凭证完成率 | 为从事建筑垃圾运输车辆办理入网凭证 | 为所有申办入网凭证车辆及时完成入网手续办理，完成率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 报表报送 | 每日提交建筑垃圾运输车辆监控数据报表（4类报表） | 2022年12月31日完成报送，完成率100% | 5 | 5
|  |  | 传真发送 | 汇总日常传真及特殊天气应急传真明细 | 合同期内传真数量统计完成100% | 5 | 5
|  |  | 入网办理、及监控 | 每日汇总建筑垃圾运输车辆入网明细 | 全年入网车辆及时统计，掌握底数 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 预算控制在34.846万元 | 预算控制在34.846万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 通过监控减少建筑垃圾车辆遗撒现象，减少因遗撒所产生的清扫费用支出 | 减少建筑垃圾车辆遗撒 | 有效的减少建筑垃圾遗撒 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过车辆监控，形成督办态势，有效的对建筑垃圾运输企业进行监督 | 规范运输企业管 | 规范运输企业管 | 10 | 9.5 | 运输企业基数大，车辆多且为夜间运输，仍存在不规范运行的行为，需继续改进监管手段，提高监管效率，引导企业规范运营
|  | 生态效益指标 | 通过车辆监控，改善了建筑垃圾运输过程中遗撒现象，降低道路扬尘 | 减少道路扬尘 | 减少道路扬尘 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 构建城市环境卫生长效管理 | 构建城市环境卫生长效管理。 | 逐渐实现 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相关区政府部门满意度 | 2022年度用户满意度 | 2022年度用户满意度 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。