## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市建筑垃圾车辆管理监控、入网及特殊天气应急传真服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 尚德磊 |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 34.846 | 34.846 | 34.839 | 10 | 99.98% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 34.846 | 34.846 | 34.839 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| (1)完成2022年度建筑垃圾运输车辆监控数据每日报送工作，每日形成“车辆聚集地点”、“车辆举升聚集点”、“车辆终端损坏数”、“车辆传感器损坏数”等报表； (2)完成2022年度日常传真及特殊天气应急工作，形成传真汇总台账 (3)完成2022年度建筑垃圾运输车辆入网工作，建立建筑垃圾车辆入网台账 |  |  |  | (1)完成2022年度建筑垃圾运输车辆监控数据每日报送工作，每日形成“车辆聚集地点”、“车辆举升聚集点”、“车辆终端损坏数”、“车辆传感器损坏数”等报表； (2)完成2022年度日常传真及特殊天气应急工作，形成传真汇总台账 (3)完成2022年度建筑垃圾运输车辆入网工作，建立建筑垃圾车辆入
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成建筑垃圾运输车辆监控数据报表（4类报表） | 完成车辆上线率，车辆聚集地统计、车辆举升地统计以及车辆终端数据统计≥85% | 监控车辆数16480辆，发现车辆传感器损坏1379辆次；上线率88.97%；监控车辆聚集地点742处；车辆举升聚集地点482处，等报送信息工作，完成值均≥85% | 5 | 5
|  |  | 完成日常传真及特殊天气应急传真汇总台账 | 全年传真数不少于80次 | 完成传真发送98份 | 5 | 5
|  |  | 完成建筑垃圾运输车辆入网台账 | 10-12月份月监测报告，1份全年报告 | 3份月监测报告，1份全年报告 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成建筑垃圾运输车辆监控数据报表情况 | 车辆上线率，车辆聚集地统计、车辆举升地统计以及车辆终端数据统计数据详尽完整，信息齐全≥90% | 10-12月份车辆上线率，车辆聚集地统计、车辆举升地统计以及车辆终端数据统计数据详尽完整，信息齐全，完成率≥90% | 5 | 5
|  |  | 日常传真及特殊天气应急传真完成率 | 传真传达、回执及时、回复率≥90% | 完成日常紧急传真和特殊天气，重大活动保障任务的传真发送98份，回执98份，成质量较高 | 5 | 5
|  |  | 建筑垃圾运输车辆入网凭证完成率 | 为从事建筑垃圾运输车辆办理入网凭证 | 为有从事建筑垃圾运输需求的车辆及时完整办理入网手续，完成率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 每日提交建筑垃圾运输车辆监控数据报表（4类报表） | 每日提交建筑垃圾运输车辆监控数据报表（4类报表） | 截止2022年12月31日已按日按时完成 | 5 | 5
|  |  | 每日汇总日常传真及特殊天气应急传真明细 | 汇总日常传真及特殊天气应急传真明细 | 截止2022年12月31日已按日按时完成 | 5 | 5
|  |  | 每日汇总建筑垃圾运输车辆入网明细 | 每日汇总建筑垃圾运输车辆入网明细 | 截止2022年12月31日已按日按时完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 预算控制在34.846万元 | 预算控制在34.846万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 通过监控减少建筑垃圾车辆遗撒现象，减少因遗撒所产生的清扫费用支出 | 减少建筑垃圾车辆遗撒 | 有效的减少建筑垃圾遗撒 | 10 | 9.6 | 时效性还需提高
|  | 社会效益指标 | 规范运输企业管 | 通过车辆监控，形成督办态势，有效的对建筑垃圾运输企业进行监督 | 规范运输企业管，掌握运输企业保有车辆情况 | 10 | 9.7 | 运输企业基数大，车辆多且为夜间运输，仍存在不规范运行的行为，需继续改进监管手段，提高监管效率，引导企业规范运营
|  | 生态效益指标 | 减少道路扬尘 | 减少道路扬尘 | 通过车辆监控，改善了建筑垃圾运输过程中遗撒现象，降低道路扬尘 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 构建城市环境卫生长效管理 | 构建城市环境卫生长效管理 | 逐渐实现 | 5 | 4.8 | 尚未达到有效治理目标，后期需加强监控力度，引导建筑垃圾车辆安全规范行驶。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相关区政府部门满意度 | 2022年度用户满意度 | 2022年度用户满意度 | 10 | 9.5 | 管理目标还需继续细化，更好的利用监控手段，加强管理，继续完善监控信息等报送工作。
总分 | [5 empty] | 100 | 98.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。