## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 尘土残存量监测与监督评价服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 两年
项目负责人 |  |  | 张跃升 |  | 联系电话 | 66056367
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 72.226 | 72.226 | 72.1548 | 10 | 99.9% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 72.226 | 72.226 | 72.1548 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 每个月对全市214条次道路进行道路尘土残存量监测：监测首都功能核心区和城市功能拓展区道路78条次；监测城市发展新区（含北京经济技术开发区）和生态涵养发展区道路88条次；监测市级环卫作业单位负责作业的道路48条次。每月月底根据监测结果编写出当月报告、每季度编写季度报告。 |  |  |  | 每个月对全市214条次道路进行道路尘土残存量监测，同时加强日常抽测，确保完成监测任务量。每月月底根据监测结果编写出当月报告、每季度编写季度报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 检测道路尘土残存量 | 检测16个区及12个标段 | 平均每月监测不少于214条次道路 | 5 | 4 | 受疫情影响2022年12月当月监测少于214条。通过增加日常抽测条数，确保监测总数量。
|  |  | 根据监测结果编写月报告和季度报告 | 2022年编写月报告6份、季度报告2份 | 完成编写6份月报告、2份季度报告 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 道路检测取样点数符合地标要求 | 道路检测取样点数符合地标要求 | 道路检测取样点数符合地标要求 | 10 | 10 | 无
|  |  | 道路检测取样点照片符合要求 | 每个检测取样点2张照片 | 每个检测取样点2张照片 | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 分别按时限完成报告编写 | 按时编写检测日报告、月报告、季度报告 | 按时提交检测日报告、月报告、季度报告 | 10 | 10 | 无
|  |  | 按时完成年度检测数量任务 | 2022年按时完成1284条道路检测任务 | 按时完成1284条道路监测 | 5 | 5 | 无
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 道路干净整洁 | 通报结果督促各作业单位有针对性改进作业工艺，提高作业质量 | 达到目的 | 15 | 15 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提供决策依据 | 持续监测为行业主管部门制定政策、指标提供有力支撑 | 达到目的 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 降低道路尘土残存量，提升市民满意度 | 年内市民满意度达到90%以上 | 90% | 10 | 10 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 98.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。