## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 建筑垃圾综合治理违法违规信息收集服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 尚德磊 |  | 联系电话 | 66055508
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 28.238 | 28.4662 | 28.238 | 10 | 99.2% | 9.9198
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全市16个区平均每月检查工地不少于36个,车辆不少于50辆,城六区每月每区平均覆盖不少于2次，10个郊区每月每区平均覆盖不少于1次。此外，特殊天气、重点节日、重大活动期间成立应急组连续检查。通过对北京市十六区施工工地车辆达标使用情况以及运输车辆达标使用情况进行实地调查，获取违法违规车辆的图像资料，从源头出发，摸清夜间建筑垃圾土方砂石运输违法违规情况，取得全面、可靠的第一手调查资料，加大处罚力度，强化承运商及车辆驾驶员维护公共环境卫生的责任心以及安全意识。 |  |  |  | 全市16个区平均每月检查工地不少于36个,车辆不少于50辆,城六区每月每区平均覆盖不少于2次，10个郊区每月每区平均覆盖不少于1次。每月提交检查成果报告1份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：检查频次 | 城六区每区每月检查不少于 2 次，10 个郊区每区每月检查不少于1次。 | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 指标2：检查数量 | 全市16个区平均每月检查工地不少于 36个,车辆不少于50辆。 | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 指标3：成果报告数量 | 每月1份月报，全年共计12份；项目结项报告1份。 | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：检查覆盖率 | 每月覆盖16个区，达到检查频率和数量 | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 指标2：资料提交质量 | 1.日常监管收集的违法违规现象，留存违法违规照片、录像等证据，并及时上传至《北京市建筑垃圾车辆运输管理系统》。2.信息收集结果及时填入《日常信息收集登记表》，检查结束后第二天向市城管委提供检查信息。 | 每日保存违法违规照片、录像等证据，并及时上传至《北京市建筑垃圾车辆运输管理系统》；信息收集结果及时填入《日常信息收集登记表》，检查结束后第二天向市城管委提供检查信息。 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：每月检查时间 | 每月1日至20日 | 日常检查时间为每月1日至20日，不分节假日，完成率100%。 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 指标2：月报提交时间 | 每月21日至25日 | 每月25日前提交项目月度成果报告，完成率100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 指标3：结项报告提交时间 | 2023年8月19日前 | 项目结束后10个自然日内，提交项目结项报告。 | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 项目总预算不超过40.34万元，2023年当年尾款为12.102万元 | 2023年当年尾款不超过12.102万元 | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 | 规范建筑垃圾土方砂石运输行为，引导企业诚信守法经营，减少建筑垃圾车辆违法违规行为 | 规范建筑垃圾土方砂石运输行为，引导企业诚信守法经营，减少建筑垃圾车辆违法违规行为 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 指标1：环境效益指标 | 有效减少渣土遗撒、道路扬尘。 | 有效减少渣土遗撒、道路扬尘。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | 创建信息台账，形成长效监管机制，不断提高北京市各区建筑垃圾土方砂石夜间运输的规范水平，城市市容环境明显改善。 | 创建信息台账，形成长效监管机制，不断提高北京市各区建筑垃圾土方砂石夜间运输的规范水平，城市市容环境明显改善。 | 10 | 9.3 | 长效监管机制有待进一步完善，主要原因为长效管理涉及持续监督检查和不同部门之间协同合作，需要进一步完善相关机制。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度指标 | 保持环境卫生干净整洁，市民满意度不断提高，达到85%以上满意度。 | 保持建筑工地周边卫生干净整洁，车辆运输规范，市民满意度和认可度不断提高 | 10 | 8.7 | 居民满意度和认可度有待进一步提高，主要原因为满意度涉及居民主观性评价，较易受周边环境的影响，因此下一步将持续加强信息收集工作，提高整改效率，不断提升居民满意度。
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9198
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。