## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 行业环境卫生监督检查服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 季扬 |  | 联系电话 | 66056337
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 120.66 | 120.66 | 120.3986 | 10 | 99.78% | 9.9783
| 其中：当年财政拨款 |  | 120.66 | 120.66 | 120.3986 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目按时、按质、按量完成行业和农村地区的环境卫生检查工作。通过监督检查，使相关行业和农村环境卫生在本年度得到提升。 |  |  |  | 项目按时、按质、按量完成行业和农村地区的环境卫生检查工作。通过监督检查，使相关行业和农村环境卫生在本年度得到提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 对涉农区的公共厕所和农村街坊路定期检查，开通的高速公路、城市轨道定期检查，市属园林绿地、市级河道、铁路道口定期检查 | 每月抽查农村公厕440座，农村街坊路440条；每月检查高速公路3遍，市属园林绿地1遍，市级河道1遍，铁路道口1遍；城市轨道3个月检查1遍 | 每月完成抽查农村公厕440座，农村街坊路440条；每月检查高速公路3遍，市属园林绿地1遍，市级河道1遍，铁路道口1遍；城市轨道3个月检查1遍 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 日检查工作质量 | 符合《北京市环境卫生专业检查考评办法》和相关标准规范的要求 | 符合《北京市环境卫生专业检查考评办法》和相关标准规范的要求 | 5 | 4 | 检查质量仍有提升空间，可进一步加大检查精细化程度
|  |  | 检查日报质量 | 日报质量符合要求 | 日报质量符合要求 | 5 | 5
|  |  | 月度工作报告质量 | 月度工作报告质量符合要求 | 月度工作报告质量符合要求 | 5 | 4 | 报告质量仍有提升空间，可进一步加大分析程度
|  | 时效指标 | 检查工作进度 | 日检查和月检查按期限完成 | 日检查和月检查按期限完成 | 15 | 14 | 检查进度仍有提升空间，可进一步设定检查计划，做到精准高效
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 2022年度120.66万元 | 2022年度完成120.66万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 提高环境卫生作业质量 | 通过检查考核，规范行业和农村环境卫生作业体系，提高行业和农村环境卫生作业质量 | 规范行业和农村环境卫生作业体系，提高行业和农村环境卫生作业质量 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 规范行业和农村地区环境卫生作业，改善人居环境 | 规范行业和农村地区环境卫生作业，改善人居环境 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长效监管机制 | 健全行业及农村环境卫生长效监管机制 | 行业及农村环境卫生长效监管机制不断完善 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 社会公众满意度 | 社会满意度高于90% | 社会满意度高于90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.9783
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。