## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 供热行业安全生产标准化评审抽查组织委托服务（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 其他 |  | 项目期 | 4年
项目负责人 |  |  | 田平 |  | 联系电话 | 68531552
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成150个锅炉房的安全检查并编制项目总结报告。 |  |  |  | 完成150个锅炉房的安全检查并编制项目总结报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 供热单位数量 | 150家 | 150家 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 推进供热单位二级安全标准化评审 | 推进供热单位二级安全标准化评审 | 推进供热单位二级安全标准化评审 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2019年-2022年三个采暖季 | 2019年-2022年三个采暖季 | 2019年-2022年三个采暖季 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目金额不超过2022年预算5万元 | 5万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 规范企业安全管理，提升行业安全管理水平 | 规范企业安全管理，提升行业安全管理水平 | 规范企业安全管理，提升行业安全管理水平 | 30 | 29
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 评审企业满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。