## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 基于燃气锅炉房供热燃料差异化补贴的居民建筑供暖能耗监测服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 尹波 |  | 联系电话 | 18610318822
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 29.07 | 29.07 | 29.07 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成北京市气候分区内不同节能水平居住建筑的供暖能耗监测工作； 目标2：编制完成监测分析报告，为精准化、差异化补贴提供依据。 |  |  |  | 1：完成北京市气候分区内不同节能水平居住建筑的供暖能耗监测工作； 2：编制完成监测分析报告，为精准化、差异化补贴提供依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 基于燃气锅炉房供热的居住建筑供暖能耗监测分析报告 | 1份 | 基于燃气锅炉房供热的居住建筑供暖能耗监测阶段分析结果1份。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 形成样本建筑所属供热企业供热服务质量反馈 | 16区 | 对152栋建筑样本相关数据进行监测，在热力入口安装温度记录仪304块，用户室内安装室温采集测点943个，通过对室温等数据进行分析，室温达标率达到98%，充分体现样本建筑所属供热企业供热服务的实际水平。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2021-2022年完成监测工作，形成分析报告 | 2022年10月前完成分析报告 | 2022年3月前完成阶段分析结果 | 15 | 15
2022年9月完成分析报告
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 29.07万元 | 已拨付资金29.07万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 为差异化、精准化补贴制定提供依据，有效缓解财政压力 | 补贴标准建议 | 对居住建筑供暖能耗数据进行了分析，为差异化、精准化补贴制定提供数据依据，以该能耗监测数据为基础进行深入研究，推进差异化、精准化补贴管理工作，可有效缓解财政压力。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 供热燃料补贴提供数据支撑 | 16区 | 为制定实施供热燃料补贴提供数据支撑。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 激发供热企业节能改造积极性，提高供热系统效率，减少污染物排放 | 16区 | 实际的测温及运行数据有利于激发供热企业节能改造积极性，提高供热系统效率，减少污染物排放 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 以实际监测结果促进供热企业提升供热服务质量 | 16区 | 实际室温数据监测结果及运行数据有利于促进供热企业提升供热服务质量 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 各区满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。