## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022-2023年度北京市供热业务综合统计分析服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 两年
项目负责人 |  |  | 郑伟 |  | 联系电话 | 68524427
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 31.3467 | 31.3467 | 31.3467 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 31.3467 | 31.3467 | 31.3467 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在2022年11月，完成《2021年北京市供热信息统计分析报告》，该报告中包括：全市范围内的供热安全情况、热计量推进情况、供热节能减排情况、供热管网情况和热力站分布情况。 2.2022年度的通过北京市12345热线，获取全市供热服务诉求，结合供热单位对工单处理的全业务流程的实时监测，形成及时、准确、客观、全面的供热单位服务质量数据统计和梳理分析，供暖季形成日报，非供暖季形成周报。 |  |  |  | 1.在2022年11月，完成《2021年北京市供热信息统计分析报告》，该报告中包括：全市范围内的供热安全情况、热计量推进情况、供热节能减排情况、供热管网情况和热力站分布情况。 2.2022-2023年全年通过北京市12345热线，获取全市供热服务诉求，结合供热单位对工单处理的全业务流程的实时监测，形成及时、准确、客观、全面的供热单位服务质量数据统计和梳理分析，供暖季形成日报，非供暖季形成周报，并在2022-2023年供暖季结束后对全年现状分析、对问题分析、对问题原因分析的结构，形成专题报告。报告内容包括问题细分热力图，问题时间精准分布图、问题空间精准分布地图、问题承办单位精准分布图、承办单位办理流程图等等系统化呈现问题，并通过相关分析、回归分析、案例剖析等方法，系统呈现供热问题治理因果机制图，并提出切实可行的对策建议，为“接诉即办”的深入改革提供有力依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 采暖季日报，非采暖季周报 | 47期日报，34期周报 | 49期日报，34期周报 | 5 | 5
|  |  | 非采暖季小结 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 2021年北京市供热信息统计分析报告 | 30份 | 30份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 采暖季日报，非采暖季周报 | 内容详实、条理清晰，突出当期数据特点 | 内容详实、条理清晰，突出当期数据特点 | 3 | 3
|  |  | 非采暖季小结 | 内容详实、条理清晰，突出当期数据特点 | 内容详实、条理清晰，突出当期数据特点 | 3 | 3
|  |  | 2021年北京市供热信息统计分析报告 | 内容详实、条理清晰，符合合同要求，达到项目目标要求 | 内容详实、条理清晰，符合合同要求，达到项目目标要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 及时提交采暖季日报、非采暖季周报 | 日报次日上午提交，周报次周两日内提交 | 日报次日上午提交，周报次周两日内提交 | 5 | 5
|  |  | 及时提交非采暖季小结 | 2022年11月30日前 | 2022-11-21 | 5 | 5
|  |  | 及时提交《2021年北京市供热信息统计分析报告》 | 2022年11月30日前 | 2022-10-18 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 本年度项目总成本 | 不超过31.3467万元 | 31.3467万元 | 7 | 7
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 全市实时供热投诉情况 | 深入了解每日每周投诉 | 深入了解每日每周投诉 | 5 | 5
|  |  | 非采暖期小结分析结果 | 提供供热工作的改进建议 | 提供供热工作的改进建议 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 夯实供热行业数据基础，以问题为导向，继续深化供热改革，强化供热企业服务意识，提升行业管理水平 | 对大型企业发展情况和“接诉即办”服务水平进行统计分析 | 对大型企业发展情况和“接诉即办”服务水平进行统计分析 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 行业主管部门满意 | 满意度≥90% | 满意度95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。