## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 供热管线消隐工程安全检查委托服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 其他 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 田平 |  | 联系电话 | 68531552
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 12.3854 | 12.3854 | 12.3854 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 12.3854 | 12.3854 | 12.3854 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市安全生产条例》和《北京市安全生产事故隐患排查治理办法》（市政府令第266号）等文件精神以及《关于实施地下管线消隐工程计划项目的意见》的要求，2022年，对38个北京市供热管线消隐工程在施工程进行安全检查，消除隐患，杜绝事故，防止扰民事件发生。 |  |  |  | 根据《北京市安全生产条例》和《北京市安全生产事故隐患排查治理办法》（市政府令第266号）等文件精神以及《关于实施地下管线消隐工程计划项目的意见》的要求，2022年，对38个北京市供热管线消隐工程在施工程进行安全检查，消除隐患，杜绝事故，防止扰民事件发生。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 供热管线消隐工程安全检查 | 38个 | 38个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 安全检查问题整改 | 每个项目出具安全检查隐患整改通知单； 隐患逐条上传至北京市供热单位综合信息管理系统，督促企业进行整改反馈 | 每个项目出具安全检查隐患整改通知单； 隐患逐条上传至北京市供热单位综合信息管理系统，督促企业进行整改反馈 | 10 | 10
|  |  | 安全检查总结报告 | 完成合同规定内容的报告 | 完成合同规定内容的报告 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年5月-11月 | 2022年5月-11月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目总金额不超过总预算12.3854万元 | 项目总金额不超过总预算12.3854万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 供热管线安全运行 | 通过供热管线消隐工程安全检查，减少和避免供热事故 | 通过供热管线消隐工程安全检查，减少和避免供热事故 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高安全管理水平，降低事故风险 | 提高安全管理水平，降低事故风险 | 提高安全管理水平，降低事故风险 | 15 | 14
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。