## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 线上交流研讨活动服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 张晓红 |  | 联系电话 | 66055244
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10.8263 | 10.8263 | 10.8 | 10 | 99.76% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为持续推进生活垃圾治理水平，按照城市管理领域京台交流行动工作计划（2021-2023年），拟邀请京台两地生活垃圾领域专家，举办一场京台城市管理/治理线上交流研讨活动，共享城市管理经验。 |  |  |  | 以视频连线方式在京台两地成功举办一场京台厨余垃圾处理技术交流研讨活动。通过交流活动，共享城市管理经验，拓展生活垃圾治理新举措。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 举办专题线上交流研讨活动 | 1场 | 1场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 邀请嘉宾交流研讨 | 京台两地各邀请两名嘉宾做主题交流研讨 | 北京2名嘉宾、台湾4名专家参与主题交流研讨 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 活动举办时间 | 2022年9月前 | 2022年7月已举办 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本 | 不超过预算数 | 10.8万元 | 10 | 10
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 厨余垃圾处理 | 持续推进京台厨余垃圾处理交流与合作 | 达到预期目标 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 厨余垃圾治理 | 提升居民养成生活垃圾分类习惯 | 基本达到预期目标。 | 10 | 9 | 少部分居民与生活垃圾分类养成要求还存在差距
| 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 市、区主管厨余垃圾处理工作的部门及负责同志 | 95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。