## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 首都城市与农村环境建设社会公众满意度调查项目（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 3年
项目负责人 |  |  | 杨柳 |  | 联系电话 | 66058207
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 294.1428 | 294.1428 | 294.1428 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 294.1428 | 294.1428 | 294.1428 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按计划完成满意度调查工作；根据实施情况完成支付。 |  |  |  | 按时完成每季度满意度调查工作；实施情况良好，已完成支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 覆盖面 | 每年覆盖全市343个街乡镇，覆盖率达100% | 达到预期目标 | 10 | 10
|  |  | 调查样本量 | 全市年度调查样本总量不少于50000个 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  |  | 调查成果 | 每季度编纂1份全市满意度调查通报、16份区调查分报告 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完善调查指标和问卷 | 对每季度的调查指标和调查问卷进行设计完善 | 每季度的调查指标、调查问卷符合季度特点，涵盖了调查实际需求。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展频次 | 按季度在全市范围内开展满意度调查 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出控制在预算批复内 | 294.1428万元 | 294.1428万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 费用支出是否合理 | 费用支出合理 | 费用支出合理 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 调查结果应用 | 按季度通报各区政府和相关单位 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 营造整洁、优美、有序的人居环境 | 推动首都城市环境建设管理工作，营造整洁、优美、有序的人居环境，切实改善首都人民的生活环境，为建设“人文北京、科技北京、绿色背景”，打造“世界城市”发挥积极作用 | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 聚焦首都群众身边环境问题，不断强化首都功能，提升城市精细化管理水平 | 推动城市环境品质有效提升，城市运行管理安全稳定，精细化管理体系逐步完善，城市治理能力不断增强，群众满意度持续提高，获得感、幸福感、安全感不断提升 | 达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 85% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。