## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | “政务微博”信息运行管理服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过使用政务直通车“政务微博”信息运行管理服务系统，实现政务微博的信息采编发送、数据采集等功能，有效采集网民互动信息、舆情分析功能、信息发布分类统计等功能。。 |  |  |  | 政务微博的信息采编发送、数据采集等功能，有效采集网民互动信息、舆情分析功能、信息发布分类统计等功能。。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 微博信息采编发送、数据采集、采集网民互动信息、舆情分析功能、信息发布分类统计 | 新浪微博≥2000条;原创信息≥1500条;转发信息≥500条;全年增长粉丝数量不少于10万个;全年增长阅读量不少于10万。 | 新浪微博≥2000条;原创信息≥1500条;转发信息≥500条;全年增长粉丝数量不少于10万个;全年增长阅读量不少于10万。 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 各项功能完备，售后服务及时全面 | 功能齐全、采编发送及时、信息统计完全，达到要求标准。 | 功能实现方便快捷，满足使用要求 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 软件使用时效 | 2022年底内软件各项功能完备 | 2022年底内软件各项功能完备 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算8.9万元 | 2022年支付8.9万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少不必要的经济支出 | 引导社会舆论，及时回应网民意见与建议，各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出 | 引导社会舆论，及时回应网民意见与建议，各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 服务决策 | 微博粉丝量逐年上升，信息传播得到提升 | 微博粉丝量程上升趋势，信息传播提升 | 7.5 | 6 | 信息传播的广度有待进一步提高
|  | 生态效益指标 | 环境效益指标 | 推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 7.5 | 6 | 城市管理宣传还要持续加强
|  | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 增强网民对城市管理认同感增强 | 提升了网民对城市管理的积极性 | 7.5 | 6 | 加大微博粉丝量，更加积极回应网民意见建议
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | 网民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 市网民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 10 | 8 | 网民在积极参与城市管理工作中尚待加强
总分 | [5 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。