## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 视频片拍摄制作
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 44.07 | 44.07 | 40.9758 | 10 | 92.98% | 9.2979
| 其中：当年财政拨款 |  | 44.07 | 44.07 | 40.9758 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 制作《5.12防灾减灾日》宣传片，《供热常识及典型案例宣传片》动漫片，《垃圾分类工作二周年》总结片。 |  |  |  | 制作完成《5.12防灾减灾日》宣传片，《供热常识及典型案例宣传片》动漫片，《垃圾分类工作二周年》总结片。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 制作视频片 | 制作《5.12防灾减灾日》宣传片，《供热常识及典型案例宣传片》动漫片，《垃圾分类工作二周年》总结片 | 制作完成《5.12防灾减灾日》宣传片，《供热常识及典型案例宣传片》动漫片，《垃圾分类工作二周年》总结片。 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 按照视频既定内容，形式、规格进行制作 | 创意度高，突出宣传重点，内容贴近百姓 | 按照要求完成选题策划及脚本拟定，内容全面，制作精良。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 按规定时间制作完成 | 2022年底内完成三部视频片拍摄工作 | 已完成全部视频片制作任务 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算44.07万元 | 2022年支付40.9758万元 | 12.5 | 11.5 | 应对成本细目进一步细化
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少不必要的经济支出 | 宣传政策，普及知识，各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出 | 宣传政策，普及知识，各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 服务决策 | 帮助市民理解相关政策，市民参与城市管理 | 推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 构建环境优美、有序的城市环境 | 提生市民安全意识和主动参与城市管理的意识，美化城市环境。 | 提生市民安全意识和主动参与城市管理的意识，城市更清洁、环境更优美。 | 7.5 | 6 | 在内容创作上可以更进一步
|  | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 让市民了解城市管理工作，推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 充分展示城市管理工作成绩，增强了市民的认同感，为下一步城市管理工作奠定了良好的基础。 | 7.5 | 5 | 动画制作应更具观赏性
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 提高市民对城市管理的满意度 | 10 | 8 | 视频内容应更贴近市民
总分 | [5 empty] | 100 | 92.2979
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。