## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 垃圾分类我们在行动专题栏目宣传（2021年12月—2022年6月）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 156.8 | 156.8 | 156.8 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年12月15日至2022年6月30日在北京广播电视台《北京您早》、《特别关注》节目推出“垃圾分类我们在行动”节目，共播出56期，每期7分钟左右，宣传报道本市垃圾分类相关政策法规，成果展现以及先进典型。 |  |  |  | 2021年12月15日至2022年6月30日,在北京电视台《北京您早》、《特别关注》节目播出“垃圾分类我们在行动”节目，每期7分钟左右，包含节目的制作、播出，周二周五播出，共56期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 《垃圾分类我们在行动》节目制作、播出 | 制作、播出56期“垃圾分类我们在行动”节目。 | 按照要求，在规定时间内完成56期节目制作、播出任务。 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 策划选题，深入基层报道垃圾分类一线情况及典型经验，在北京电视台黄金时段播出 | 完成选题策划及脚本拟定，按照我委工作要求及市生活垃圾分类工作推进指挥部阶段性任务目标，进入社区、街道等地报道典型经验，普及垃圾分类知识，制作、播出56期“垃圾分类我们在行动”节目在北京电视台《北京您早》《特别关注》播出。 | 按照要求完成选题策划及脚本拟定，节目形式多样，内容全面，制作精良。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 2021年12月15日开始制作播出，2022年6月30日完成本年度最后一期播放。 | 2021年12月15日开始制作播出，2022年6月30日完成本年度最后一期播放。 | 按照时间要求完成制作播出任务。 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算156.8万元 | 2022年支付156.8万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 通过电视栏目宣传政策，普及知识，促使各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 市民通过电视宣传，了解了政策，普及了知识，有效提升了全市垃圾分出率，减少不必要的经济支出。 | 随着《垃圾分类我们在行动》节目的持续播出宣传，市民知晓率明显提升，垃圾分出率较高，垃圾减量明显，减少不必要的经济支出。 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 展示城市管理工作成效 | 选取垃圾分类典型案例、典型人物，展示我市垃圾分类工作成绩，普及垃圾分类知识，解读《北京市生活垃圾管理条例》。 | 通过电视节目的播出，向市民开展《北京市生活垃圾管理条例》普法解读，着重解释市民关注的问题，通过外景实拍、点位及人物采访展示我市生活垃圾取得的成绩。 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 宣传政策，普及知识，提高城市管理水平，构建环境优美、有序的城市环境 | 通过电视宣传政策，普及知识，提生市民垃圾分类主动性，美化城市环境。 | 随着电视的广泛宣传，市民知晓率明显提升，垃圾分出率较高，城市更清洁、环境更优美。 | 7.5 | 5 | 垃圾分类宣传还要持续加强
|  | 可持续影响指标 | 为工作开展营造良好氛围 | 推地动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 充分展示垃圾分类工作成绩，市民通过观看电视节目了解垃圾分类政策、了解分类知识、认同垃圾分类工作、培养自觉分类习惯。 | 7.5 | 6 | 应进一步对节目内容制作进行创新，丰富节目形式，创作更多市民喜闻乐见的节目内容。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 加强市民对垃圾分类的认知，提升市民自主分类意识 | 市民知晓率、参与率、自主分类投放准确率有较高提升 | 市民知晓率有明显提升，自主分类投放意识有一定的提升 | 10 | 7 | 继续创新节目制作形式，推动市民分类习惯养成。
总分 | [5 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。