## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 中国建设报半版文章宣传
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步推进本市垃圾分类工作，做好《北京市生活垃圾管理条例》实施二周年宣传工作，通过中国建设报刊登1期5-8版彩色半版宣传 |  |  |  | 按时按要求高质量在中国建设报刊登了1期彩色半版宣传
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 在中国建设报进行半版文章宣传 | 1期版宣传文章 | 1期版宣传文章 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 按照版面、规格进行刊发 | 在中国建设报5-8版刊登1期彩色半版宣传文章 | 宣传文章刊发符合合同规定要求版面，色彩艳丽，文章内容积极。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 按照要求时限开展工作 | 2022年4月底前完成文章刊发 | 2022年4月29日刊发 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算10万元 | 2022年支付10万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少不必要的经济支出 | 通过中国建设报半版宣传，提升行业影响力，使各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 文章刊发后，在行业内起到了积极的助推作用，有效提升了市民参与城市管理主动性，减少不必要的经济支出。 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 展示城市管理工作成效 | 充分发挥行业媒体的优势，宣传政策、展示成果，各项管理工作能更加有针对性。 | 通过宣传，有效展示了城市管理工作成效，提升了市民的关注度，为下一步城市管理工作打下了良好的基础。 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 环境效益指标 | 宣传政策，普及知识，提高城市管理水平，构建环境优美、有序的城市环境。 | 通过宣传，市民对参与城市管理工作的积极性明显提升，垃圾分出率较高，城市更清洁、环境更优美。 | 7.5 | 5.5 | 垃圾分类宣传还要持续加强
|  | 可持续影响指标 | 为工作开展营造良好氛围 | 让市民了解城市管理工作，推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 充分展示城市管理工作成绩，增强了市民的认同感，为下一步城市管理工作奠定了良好的基础。 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 10 | 7 | 市民在积极参与城市管理工作中尚待加强
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。