## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 广播电台公益宣传
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 86.3 | 86.3 | 86.3 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 制作50分钟访谈节目20期，通过FM107.3城市广播（副中心之声）播出，播出时间为08：00-09：00，共播出20天。 根据委工作需要制作公益广告，通过北京交通广播FM103.9、北京新闻广播FM94.5、北京文艺广播FM87.6、北京体育广播FM102.5、北京城市广播FM107.3（副中心之声）5个频道每日各播出2次，播出30天。 |  |  |  | 根据委工作需要制作50分钟访谈节目20期，在FM107.3城市广播（副中心之声）播出，播出时间08：00-09：00，共播出20天。制作公益广告，在北京交通广播FM103.9、北京新闻广播FM94.5、北京文艺广播FM87.6、北京体育广播FM102.5、北京城市广播FM107.3（副中心之声）5个频道每日各播出2次，播出30天。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 制作访谈节目、公益广告 | 制作50分钟访谈节目20期，根据需要制作公益广告 | 制作50分钟访谈节目20期，根据委工作任务制作相应公益广告 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 按照时间、板块和要求内容进行播出 | 访谈节目要积极回应民声，围绕市民关注点开展访谈，公益广告符合城市管理定位，贴近群众。 | 20期节目内容积极向上，贴近民生，市民反映良好。公益公告制作朗朗上口，获得市民关注。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 按规定时间播出 | 在2022年12月底前，M107.3城市广播（副中心之声）播出，播出时间为08：00-09：00，共播出20天，公益广告共播出30天。 | 已完成全部播出任务 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算86.3万元 | 2022年支付86.3万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少不必要的经济支出 | 进行宣传政策，普及知识，各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出 | 宣传政策，普及知识，各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 社会效应 | 做到政务公开、透明，有利于市民理解相关政策，有利于市民参与城市管理。 | 有效推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展。 | 7.5 | 6 | 创新宣传方式
|  | 生态效益指标 | 环境效益指标 | 推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 通过访谈，使市民更便于了解政策，提升市民对城市管理工作的认同感，激发了市民环保意识。 | 7.5 | 6 | 宣传还要持续加强
|  | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 市民对城市管理认同感增强 | 推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 10 | 7 | 市民在积极参与城市管理工作中尚待加强
总分 | [5 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。