## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022至2023年舆情研判分析与应对服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 41 | 41 | 41 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 41 | 41 | 41 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提高我委新闻舆论的影响力和新闻传播度。全面掌握民意诉求势态，全方面、立体化地打造北京市城市管理委宣传工作平台，营造良好的社会舆论氛围。 |  |  |  | 通过舆情研判系统核查信源、掌握基本事实、动态跟踪传播态势、分析媒体焦点及民意倾向排查舆情风险，进行多维研判，了解舆论背后民意诉求，提供专业的处置措施，采取合理的措施，赢得舆情应对的主动权。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 提供舆情监测服务，对新媒体账号信息采集、客户端信息采集、网页信息采集 | 新媒体账号信息采集≥2500条、客户端信息采集≥2500条、网页信息采集≥2500条；常规舆情报告≥183篇、舆情专题事件报告≥5篇、危机应对咨询≥5篇、舆情会商≥1次；系统自动预警≥1500条、人工排查预警≥2500条、负面信息追踪≥1000条 | 2022年完成：新媒体账号信息采集≥2500条、客户端信息采集≥2500条、网页信息采集≥2500条；常规舆情报告≥183篇、舆情专题事件报告≥5篇、危机应对咨询≥5篇、舆情会商≥1次；系统自动预警≥1500条、人工排查预警≥2500条、负面信息追踪≥1000条 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 舆情监测效果 | 及时掌握舆情动态，进行多维研判，了解舆论背后民意诉求，提供专业的处置措施，采取合理的措施，赢得舆情应对的主动权。 | 高质量完成，全年未出现重大舆情。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 在规定时段内开展监测服务 | 在2022年12月底前，积极配合委工作部署进行常态化舆情监测分析。 | 已完成2022年舆情监测分析服务 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算41万元 | 2022年支付41万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 全面掌握民意诉求势态，全方面、立体化地打造北京市城市管理委宣传工作平台,各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 通过與情分析与应对服务，各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 服务决策 | 通过舆情监测，梳理总结社会关注的城市管理领域问题，为做好城市管理工作提供决策依据 | 按照要求开展监测工作，通过对大量媒体信息的监测和分析，对2022年6月—12月媒体、市民关注的重点问题进行了总结和梳理。 | 7.5 | 6 | 针对问题提出有针对性的分析建议方面稍显不足。
|  | 生态效益指标 | 对我委主要业务进行实时监测，防范可能出现的网络舆情，掌握市民关切。构建环境优美、有序的城市环境 | 对我委主要业务进行实时监测，防范可能出现的网络舆情，掌握市民关切。构建环境优美、有序的城市环境 | 对我委主要业务进行实时监测，防范可能出现的网络舆情，掌握市民关切。构建环境优美、有序的城市环境 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 为工作开展营造良好氛围 | 通过舆情监测，梳理总结社会关注的城市管理领域问题，为做好城市管理工作提供决策依据 | 按照要求开展监测工作，通过对大量媒体信息的监测和分析，对2022年6月—12月媒体、市民关注的重点问题进行了总结和梳理。 | 7.5 | 6 | 应在分析建议上多加热点事件、重大活动、重点人物等议题
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 对我委主要业务，如垃圾分类、供热、环境整治等各方面进行实时监测，防范可能出现的网络舆情 | 准确判断可能出现的與情，掌握市民关切 | 與情判断较为准确，能够掌握市民关切 | 10 | 8 | 在分析建议上要需要提升。
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。